## Slide 1: 第四部分 软件维护与管理
窦万峰
计算机与电子信息学院
南京师范大学
2024年2月

## Slide 2: 问题
什么是软件结构化维护？
软件维护有哪些方法？
软件维护有哪些类型？
什么是软件项目管理？
软件项目管理包括哪些内容？

## Slide 3: 第11章 软件维护
软件维护工作处于软件生命期的最后阶段
维护阶段是软件生存期中最长的一个阶段，所花费的人力、物力最多，其花费高达整个软件生命期花费的约60-70％

## Slide 4: 11.1软件维护概述
软件维护主要工作就是在软件运行和维护阶段对软件产品所进行必要的调整和修改
维护的原因：
  在运行中发现在测试阶段未能发现的潜在软件错误和设计缺陷；
  根据实际情况，需要改进软件设计，以增强软件的功能，提高软件的性能；
  要求在某环境下已运行的软件能适应特定的硬件、软件、外部设备和通信设备等新的工作环境，或是要求适应已变动的数据或文件；
  为使投入运行的软件与其它相关的程序有良好的接口，以利于协同工作；
  为使运行软件的应用范围得到必要的扩充

## Slide 5: 11.1软件维护概述
特点：
  软件维护是软件生产性活动中延续时间最长、工作量最大的活动
  软件维护不仅工作量大、任务重，甚至引入新的错误
  软件维护活动实际是一个修改和简化了的软件开发过程
  软件维护和软件开发一样，都需要采用软件工程原理和方法

## Slide 6: 11.1软件可维护性
软件的可维护性是衡量软件（产品）维护容易程度的一种软件质量属性
软件可维护性定义为软件的可理解、可测试、可修改性的难易程度
特性：
  可理解性
  可测试性
  可修改性
  可靠性
  可移植性
  可使用性
  效率

## Slide 7: 11.3 软件维护活动的类型
纠错性维护（Corrective Maintenance）：对在测试阶段未能发现的，在软件投入使用后才逐渐暴露出来的错误的测试、诊断、定位、纠错以及验证、修改的回归测试过程。纠错性维护占整个维护工作的21%。
完善性维护（Perfective Maintenance）：为了满足这些日益增长的新要求，需要修改或再开发软件，以扩充软件功能、增强软件性能、改进加工效率、提高软件的可维护性等。完善性维护所占的比重最大，大约占总维护量的50%以上。
适应性维护：为了适应计算机的飞速发展，使软件适应外部新的硬件和软件环境或者数据环境（数据库、数据格式、数据输入/输出方式、数据存储介质）发生的变化，而进行修改软件的过程。适应性维护占整个维护工作的25%。
预防性维护（Preventive Maintenance）：为了提高软件的可维护性和可靠性等，主动为以后进一步维护软件打下良好基础的维护活动。大约占总维护量的5%。

## Slide 8: 11.4 软件维护技术与过程
面向维护的技术——涉及到软件开发的所有阶段。
维护支援技术——支持软件维护阶段的技术。
维护档案记录——做好维护档案记录，才能为维护评价提供有效的数据。
维护评价——确定维护的质量和成本

## Slide 9: 软件维护过程
维护申请
制定维护计划
进行维护活动
建立维护文档
复审/评价维护

## Slide 10: 软件维护机构
维护申请
维护负责人
配置管理员
维护人员
系统监督员
维护管理员

## Slide 11: 软件维护申请报告
维护申请单（MRF，Maintenance Request Form），或称为软件问题报告（SPR，Software Problem Report），提交给软件维护机构
软件变更报告（SCR，Software Change Report），SCR的内容包括：
  ① 所需修改变动的性质；
  ② 申请修改的优先级；
  ③ 为满足该维护申请报告，所需的工作量（人员数、时间数）；
  ④ 预计修改后的结果。

## Slide 12: 维护工作流程
确认维护类型
实施相应维护
维护评审

## Slide 13: 维护流程
较低
严重
(救火)
不严重
改正性
完成维护的
软件和配置
错误分析
评价错误程度
适应/完善/预防性
开发项目表
开发方案
最高
问题分析
实施维护
评审/评价
改错安排
改错项目表
改错方案
维护文档
维护需求
判断维护类型
评价优先程度
维护开发安排
用户/维护人员
确认维护需求
（根据安排）
（根据安排）

## Slide 14: 实施维护
① 修改软件需求说明
② 修改软件设计
③ 设计评审
④ 对源程序做必要的修改
⑤ 单元测试
⑥ 集成测试（回归测试）
⑦ 确认测试
⑧ 软件配置评审等

## Slide 15: 维护评审
① 在目前情况下，设计、编码、测试中的哪些方面可以改进？
② 哪些维护资源应该有而没有？
③ 工作中主要的或次要的障碍是什么?
④ 从维护申请的类型来看，是否应当有预防性维护？

## Slide 16: 维护方法
非结构化维护：
  只有源代码，没有或少量的文档，维护活动只能从阅读、理解、分析程序源代码开始。
  通过阅读和分析程序源代码来理解系统的功能、结构、数据、接口、设计约束等。
  需要花费大量的人力、物力，而且很容易出错，很难保证程序的正确性。
结构化维护：
  存在软件开发各阶段的文档，这对于理解和掌握软件的功能、性能、结构、数据、接口和约束有很大帮助。
  从需求文档弄清系统功能、性能的改变。
  从设计文档检查和修改设计。
  根据设计改动源代码，并从测试文档的测试用例进行回归测试。
  减少维护人员的精力和花费，提高软件维护效率。

## Slide 17: 11.5提高软件的可维护性
提高软件可维护性，可以从两方面考虑：
  在软件开发期的各个阶段、各项开发活动进行的同时，应该提高软件可维护性，保证软件产品在发布之日有尽可能高水准的可维护性
  在软件维护期进行维护活动的同时，也要兼顾提高软件的可维护性，更不能对可维护性产生负面影响
技术途径：
  建立完整的文档
  明确质量标准
  采用易于维护的技术和工具
  加强可维护性复审

## Slide 18: 面向对象的软件维护
面向对象范型极大地提高了软件可维护性
设计良好的对象能体现概念上的封装特性，即独立性
  对象良好的独立性
  对象的信息隐蔽技术
困难：
  面向对象的类的继承性对于开发来说是好的特性，但对某一对象的维护会因继承关系涉及到其他部分，并不能做到真正意义上的独立
  面向对象软件的多态性和动态联编特性

## Slide 19: 小结
软件维护的基本目标和任务是改正错误、增加功能、提高质量、优化软件、延长软件寿命，以及提高软件产品价值。
软件维护活动可分为改正性维护、完善性维护、适应性维护和预防性维护四种类型。
软件维护过程主要有提交维护申请报告、确定软件维护工作流程、编制软件维护文档和评价软件维护性能。
软件的可理解性、可测试性和可修改性是定义软件可维护性的基本要素。文档是影响软件可维护性的决定因素。
提高软件可维护性的技术途径主要有建立完整的软件文档、确立正确的质量指标、采用易维护的开发/维护的方法和工具，以及加强可维护性复审等。

## Slide 20: 第12章 软件项目管理
软件项目管理概述
软件工程管理度量
软件风险管理
软件配置管理
软件项目估算的分解技术
软件质量管理
软件项目进度管理

## Slide 21: 12.1 软件项目管理概述
项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动。
项目参数包括项目范围、质量、成本、时间、资源。
项目三维管理：
  时间维：即把整个项目的生命周期划分为若干个阶段，从而进行阶段管理。
  知识维：即针对项目生命周期的各个不同阶段，采用和研究不同的管理技术方法。
  保障维：即对项目人力、财力、物力、信息等后勤保障管理。

## Slide 22: 项目管理特点
项目管理是一项比较复杂的工作
项目管理具有创造性
项目管理的对象是项目或被当作项目来处理的作业
项目负责人(或项目经理)在项目管理中起着非常重要的作用
项目管理需要集权领导和建立专门的项目组织
项目管理的方法、工具和手段具有先进性、开放性

## Slide 23: 项目的五个阶段
启动阶段：用户提出需求，开发人员进行需求分析，确定可行性，编写项目实施计划。
计划阶段：创建项目范围文档和项目计划，项目范围详细描述项目范围。
实施阶段：实施阶段意味着项目正在进一步设计、编码、测试，小组成员正在创造项目需要的可交付产品。
控制阶段：项目经理开始监督小组成员的工作，将项目的进度、任务和预算控制在正常的范围内。
收尾阶段：项目负责人和用户批准和签署项目，交付产品。项目的收尾阶段标志着项目的正式结束。

## Slide 24: 软件项目管理任务
软件项目管理涉及对人员、过程、产品和项目本身等管理过程中发生的事件的计划和监控。
软件项目管理的任务包括：
  制定项目实施计划
  对人员进行组织、分工
  成本管理
  质量管理
  软件开发管理

## Slide 25: 软件项目管理范围
软件项目管理是软件工程的保护性和支持性活动，持续贯穿于整个软件的定义、开发和维护过程之中。
软件项目管理的目的是为了按照预定的进度、费用等要求，成功地组织与实施软件的工程化生产，完成软件（产品）的开发和维护任务。
范围包括四个方面：
  组织管理
  成本管理
  进度管理
  质量管理

## Slide 26: 组织管理
软件开发过程是人的智力密集型劳动，所以项目开发成功一个很重要的因素是人。
目的之一就是通过吸引、培养、鼓励和留住有创造力的、技术水平高的人才，增强软件组织承担日益繁重的软件开发的能力。
软件项目的参与者也称为项目的共利益者：
  高级管理者
  项目（技术）管理者
  开发人员
  客户
  最终用户

## Slide 27: 软件工程管理的内容
内容：
  项目管理
  过程管理
项目开发过程要做的工作：
  项目职责（Project Function）：不与软件开发过程的特定阶段相关联
  活动（Activity）或任务（Task）：与软件开发过程的特定阶段相联系。活动是一个较大的工作单元，可以包含一系列任务。

## Slide 28: 项目职责的管理过程
根据项目的目标和范围（用户和开发者共同确定），考虑可选的解决方案，定义技术和管理的约束；
进行合理（尽可能准确）的成本估算、有效的风险评估、适当的项目任务划分或给出意义明确的项目进度标志等；
制定一份详细的软件项目管理计划。

## Slide 29: 软件项目管理计划文档
计划阶段的主要任务是拟定软件项目管理计划书（SPMP，Software Project Management Plan）
软件项目管理计划（SPMP）的目标是提供一个框架
内容：
  需要做的事：软件项目实施计划，包括进度安排、质量保证措施等；
  需要的资源：软件项目资源需求和资源计划，资源包括时间、硬件、软件、人员和组织机构等；
  需要的经费：对软件项目的规模、开发和维护成本估计。
SPMP中软件产品的进展情况可以通过一个“里程碑（Milestone）”来反映。

## Slide 30: SPMP类型
项目实施计划：包括软件目标、功能、进度、资源和费用等多个方面的一个综合性计划；
质量保证计划：包括软件开发各个阶段的质量要求和质量保证活动；
软件测试计划：规定各种测试活动的任务、方法、进度、资源和人员等；
文档编制计划：规定项目开发各个阶段应编制的文档种类、内容和标准等；
用户培训计划：包括对用户培训的目标、要求和进度等；
综合支持计划：描述软件开发所需的各个方面的支持，以及如何获得和利用这些支持等；
软件分发计划：软件产品如何交付的说明。

## Slide 31: SPMP文档标准规范
1 引言
1.1 项目概述
1.2 项目交付
1.3 软件项目管理计划的演变
1.4 参考资料
1.5 术语和缩写词
2 项目组织
2.1 过程模型
2.2 组织结构
2.3 组织边界和接口
2.4 项目责任
3 管理过程
3.1 管理目标和优先级
3.2 假设、依赖性和限制
3.3 风险管理
3.4 监督与控制机制
3.5 人员计划
4 技术过程
4.1 方法、工具和技术
4.2 软件文档
4.3 项目支持功能
5 工作包、进度和预算
5.1 工作包
5.2 依赖性
5.3 资源要求
5.4 预算和资源分配
5.5 进度表
6 附加部分

## Slide 32: 12.2 软件工程管理度量
软件工程管理最重要的内容是项目管理和过程管理，其基本目标是提高软件生产的效率和保证软件的质量。
软件工程管理度量主要分为项目度量和过程度量两大类。
  软件项目度量是战术性活动，目的在于辅助项目开发的控制和决策，改进软件产品的质量。
  软件过程度量是战略性活动，目的在于改进企业的软件开发过程，提高开发生产率。

## Slide 33: 软件度量过程
测度
测量数据收集
软件过程
软件项目
软件产品
度量
度量计算
测量
度量评价

## Slide 34: 软件过程度量
软件过程度量对于组织提高其整体的过程成熟度能够提供很大的帮助，并给出一组软件过程度量规则：
（1）解释度量数据时使用常识，并考虑组织的敏感性。
（2）提供测量和度量结果的反馈。
（3）不要使用度量评价个人。
（4）制定清晰的目标和为达到目标而要使用的度量。
（5）综合考虑度量。

## Slide 35: 软件项目度量
软件项目度量使得软件项目组织能够对一个待开发的软件进行估算、计划和组织实施。例如，包括软件规模和成本的估计、质量控制和评估、生产率评估等
软件项目度量常用在估算阶段
软件项目度量的目的是双重的
  利用软件项目度量能够对开发进度进行必要的调整，同时可以避免延迟，并减少潜在的问题及风险，从而使得开发时间减到最少。
  可利用软件项目度量在项目进行过程中评估产品质量，必要时可调整技术方法以提高质量。

## Slide 36: 12.3 软件风险管理
对策：
  项目风险需要识别、分析、应对和监控
  整个项目的风险管理应有一个计划
  可考虑前人总结出来的风险应对策略
管理步骤;
  风险识别
  风险估计
  风险管理策略
  风险解决
  风险监控

## Slide 37: 风险识别
软件风险:
  项目风险
  技术风险
  商业风险
检查内容：
  产品规模风险——检查与软件总体规模相关的风险；
  商业影响风险——检查与管理或市场的约束相关的风险；
  与客户相关的风险——检查与客户素质和沟通能力相关的风险；
  过程风险——检查与软件过程定义和开发相关的风险；
  技术风险——检查与软件的复杂性和系统所包含的技术成熟度相关的风险；
  开发环境风险——检查与开发工具的可用性和质量相关的风险；
  人员结构和经验风险

## Slide 38: 风险预测
风险预测，又可称为风险估计（Risk Estimation）：
  包括风险发生的可能性
    建立风险可能性尺度
    使用的是概率尺度
  风险发生所产生的后果
    估计风险对产品和项目的影响
    使用定性的描述
    三个因素：风险的性质、范围和时间

## Slide 39: 风险管理（规避）
风险驾驭
  考虑风险出现的概率
  产生的影响
  处理风险的策略
风险监控
  评估
风险成本

## Slide 40: 12.4软件配置管理
软件配置（Software Configuration）是一个软件各种形式、各种版本的文档和程序的总称
软件配置管理（SCM，Software Configuration Management）是对软件变更（或称为进化）过程的管理
  变更不可避免
  管理变更的能力是项目成败的关键

## Slide 41: 基本概念
软件变更
  新的商业或市场条件，引起产品需求或业务流程（规则）的变化。
  新的客户需要，要求修改软件系统产生的数据、产品提供的功能，或基于计算机系统提供的服务。
  改组或减小企业规模，导致项目优先级或软件工程队伍结构的变化。
  预算或进度的限制，导致系统或产品的重定义。
软件配置项
  计算机程序（源程序和执行代码）
  软件（产品）文档（技术文档和用户文档）
  以及数据

## Slide 42: 基本概念
各个阶段产品的复审时间均称为基线（Base Lines）
基线是软件过程中的里程碑，其标志就是有一个或多个SCI的交付
重要原则：基线之前变更自由，基线之后必须严格变更管理
所有基线SCI被放置到项目配置数据库（或称为中心数据库）中

## Slide 43: 软件配置管理活动
配置管理规划
  定义哪些SCI需要管理，以及识别这些SCI的形式模式
  说明由谁负责配置管理规程，并把受控SCI提交给配置管理团队
  用于变更控制和版本管理的配置管理策略
  描述配置管理过程的记录，以及该记录应该被维护的形式
  描述配置管理所使用的工具和使用这些工具的过程
  定义将用于记录配置信息的配置数据库
变更管理：启动变更过程
版本和发布管理
  版本发布管理负责确定发布时间、分发渠道、编制和管理发布文档，以及协助安装新的版本

## Slide 44: SCM中心存储库
SCM中心存储库是一组机制和数据结构
功能：
  数据完整性
  信息共享
  工具集成
  数据集成
  推行方法
  文档标准化

## Slide 45: 12.4.3版本管理
版本是记录特定对象各个可选状态的快照。
版本管理是为满足不同需求，对同一产品或系统进行局部的改进和改型所产生的产品或系统系列的变更情况进行记录、跟踪、维护和控制的过程。
版本管理的任务就是对对象的历史演变过程进行记录和维护。
发布版本是分发给用户的系统版本。
版本管理的主要功能有：
  集中管理档案和安全授权机制
  软件版本升级管理
  加锁功能
  版本内容比较

## Slide 46
版本管理的作用：
  有效记录不同版本的演变过程及对不同版本进行有效管理，以尽可能少的数据冗余记录各版本。
  版本管理主要是为版本的标识、编辑和检索等设计一个规程，以保证版本信息的有效管理。
版本标识的内容包括版本号、基于属性的标识和基于变更的标识。
版本发布管理负责确定发布时间、分发渠道、编制和管理发布文档，以及协助安装新的版本。
发布版本不仅仅是本系统的可执行代码，还包括配置文件、数据文件、安装程序、电子和书面文档、包装和相关宣传。

## Slide 47
版本管理的主要模型：
  线型版本管理模型
  树型版本管理模型
  有向无环图版本管理模型

## Slide 48
线性版本管理模型按版本出现的先后次序排列的一种简单模型。
  一个对象的版本聚集 在一起组成一个版本集，版本集中的元素之间满足 “successor-of”的有序关系。
  版本集中的元素是全序关系，新元素只能朝一个方向上增加。
树型版本管理模型中各版本的出现呈现树状结构。
  一个对象的版本聚集的版本集中的元素之间满足“successor-of”的有序关系。
  版本集中的元素是半序关系，即一个版本可以有多个后继版本。
有向无环图版本管理模型中各版本的出现呈现无循环图的结构。
  一个对象的版本聚集在一起组成一个版本集， 版本集中的元素之间满足“successor-of”的有序关系。
  版本集中的元素是半序关系，即一个版本可以有多个后继版本。
  一个版本可以有多个前驱版本。

## Slide 49
版本管理的常用方法有：
  向前版本管理法
    只完整的存储原始版本数据，后继的版本仅存储与前驱版本的差。
    优点是数据冗余少，生成新版本简单。
    缺点是对原始版本以外的所有版本的访问都必须依据一定的算法临时生成相应的版本，比较繁琐。
  向后版本管理法
    只完整存储最新版本数据，其他版本只存储其与后继版本之间的差。
    优点是数据冗余少，而且一般情况下对新版本的访问频度较高，效率比向前版本管理法高。
    缺点是每次生成的新版本都是完整的版本，比较费时和复杂，访问新版本以外版本时也必须依据一定的算法临时生成相应的版本。

## Slide 50
  有限记录版本管理法
      为每个对象保留有限数量的不同版本进行版本管理，在新版本生成时，系统自动废除一些老版本。
      可以重用其占有的空间，从而不会扩大数据库所占用的总空间。
  关键版本管理法
      可以将版本分为关键版本和非关键版本
      在生成数据库的新版本之时，可以废除某个非关键版本，以减少其所占有的存储空间，但不允许系统自动废除某一关键版本。
  设计版本的重新组织
      利用已有的多个数据库版本融合出一个新的数据库版本。

## Slide 51
版本集是通过修改一个已存在的实体而产生的版本，同一实体的不同版本实质上是相似的。
版本选择是通过创建一个新的实体以表示相同功能的实体而产生的，两个选择之间可能没有任何共同之处。
版本之间只是部分的修改，且修改多集中在一些记录上，可以采用“记录级版本”的方法。
若两个选择之间的差别较大，应采用“文件级版本”的方法。

## Slide 52
在记录级版本法中，用一个唯一的记录标识来标识每条物理记录，并作为该记录在数据库中的物理地址。
一个版本文件由历史索引、当前版本文件和旧版本文件3个内部文件支持。
这3个文件组织成一个树型结构，其中历史索引是根，其孩子是记录级版本顺序号，不同的版本顺序号通过键与当前版本文件和旧版本文件连接，表示版本的变迁情况。

## Slide 53
在文件级版本法中，每个选择用一个文件的命名集合来表示，对集合中每个文件，在文件名后用一个后缀序号表示。如：
  cmp.1 ——表示原始版本
  cmp.2
  …
  对于每个文件下，可以采用子序列1.1、 1.2、1.3的形式加以扩充。

## Slide 54
C/S体系中一般采用版本的不同类型实现版本管理，即多种语义版本模式，由公有数据库、若干项目数据库和若干私有数据库组成。
这种版本模式用三种不同的语义类型加以区分：
  发布版本： 发布版本驻留在公有数据库中，不能删除和修改保护权限。其他对象对发布版本的使用是安全的。
  工作版本：工作版本也是不能修改的。它可由创建者来修改，可以驻留在私有数据库中，也可以驻留在项目数据库中。工作版本通过检验进入公有数据库后，就成为发布版本。
  过渡版本：过渡版本驻留在私有数据库中，禁止该私有数据库外的其他对象访问。一个过渡版本可以从工作版本或发布版本中派生出来，也可以通过自动升级成为工作版本。

## Slide 55: 12.5 软件项目规模估算
软件项目估算是软件项目计划的基础
估算必然存在一定程度的不确定性
估算要随着项目的进展不断地进行调整和更新
过程度量和项目度量为定量估算从历史角度提供了依据和有效的输入
软件项目的资源：
  人员
  可复用的软件构件或模块
  开发环境。
每一项资源的四个特性：资源的描述、可用性说明、何时需要资源、事业资源的持续时间

## Slide 56: 四种软件资源
Bennatan建议：
成品构件：从第三方获得的或在以前的项目中已经进行过内部开发的已有软件。
具有完全经验的构件：为以前项目开发的，且与当前项目具有相似的规格说明、设计、代码或测试数据的构件。
具有部分经验的构件：为以前项目开发的，且与当前项目有关的构件，但要做实质上的修改。
新构件：必须要专门开发的构件。

## Slide 57: 软件规模度量
软件过程的直接度量：
  成本
  工作量
产品的直接度量：
  代码行（LOC）
  运行速度
  某段时间内报告的缺陷
产品的间接度量：
  功能
  质量
  复杂性
  有效性
  可靠性
  可维护性
  其他特性

## Slide 58: 12.5.2软件项目规模度量
1.代码行
    代码行（LOC）或千条代码行（KLOC）
    每千行代码的错误数、缺陷数、成本、文档页数
    每人·月错误数
    每人·月千行代码数
    每页文档的成本
  问题：
    代码只是整个的一小部分
    不同的语言实现同一个软件产品将导致不同的代码行数
    计算代码行数往往不是很准确
    并非所有的代码都交付给用户
    代码行数在软件产品开发完全结束后才能确定

## Slide 59
2.软件科学
  源于软件科学基本度量原理的度量软件产品规模的方法
  计算软件产品中（单一）操作数和运算符的数目
3.可测量数据
  FFP度量方法
    文件Fi 、流Fl 和过程Pr
    S = Fi + Fl + Pr
    C = ｂ×S
  不适合用于强调功能和控制的大型数据库领域

## Slide 60
4.功能点
  功能点（FP，Function Points）度量方法使用软件产品提供的功能测量作为规范值
  信息域值有输入项数Inp、输出项数Out、查询项数Inq、主文件数Maf和接口数Inf
  计算功能点数FP最简单的公式如下：
    FP = 4×Inp + 5×Out + 4×Inq + 10×Maf +7×Inf
  信息度量项的系数，可以根据软件复杂性分成的简单、平均和复杂三个等级来选择

## Slide 61: 度量项不同级别功能点分配值
度量项 | 简单级 | 平均级 | 复杂级
Inp | 3 | 4 | 6
Out | 4 | 5 | 7
Inq | 3 | 4 | 6
Maf | 7 | 10 | 15
Inf | 5 | 7 | 10

## Slide 62: 功能点估算步骤
确定软件产品中每个度量项，即Inp，Out，Inq，Maf，Inf的功能点数
确定对应等级是简单、平均还是复杂级，即每个信息度量项的系数
一个未调整的功能点UFP
计算技术复杂性因子TCF
  14种技术因素
  每一个因素分配一个从0（无影响）到5（影响最大）
  这14个技术因子的影响值相加得到总的影响度DI
  TCF = 0.65 + 0.01×DI
扩展的功能点数FP从以下计算得到：
  FP = UFP×TCF

## Slide 63: 5.面向对象的度量
场景脚本的数量
关键类的数量
支持类的数量
每个关键类的平均支持类数量
子系统的数量

## Slide 64: 12.6 软件项目估算的分解技术
基于问题分解的估算
基于过程分解的估算

## Slide 65: 12.6.1基于问题分解的估算
步骤：
  界定的软件范围
  软件分解为可以被单独估算的问题或者功能
  估算每一个问题/功能的LOC，FFP或FP
  对每个功能或每个信息域的计算值都估算出乐观值Sopt，可能值Sm，悲观值Spess
  计算估算变量（规模）的期望值EV = （Sopt + 4×Sm + Spess ）/ 6
  将基线生产率度量估算成本及工作量

## Slide 66: 例12.1基于LOC的方法估算
问题描述：
  一个计算机辅助设计（CAD，Computer Aided Design）应用软件的开发成本。该CAD系统运行在工作站上，并与各种计算机图形外设，如鼠标、数字化仪、高分辨率彩色显示器, 以及激光打印机有接口。
  主要功能模块
    CAD软件有用户界面及控制机制
    二维几何分析
    三维几何分析
    数据库管理
    计算机图形显示控制
    外设控制
    设计分析模块

## Slide 67: 功能代码行估计
功能 | LOC估算 | 功能 | LOC估算
用户界面及控制机制 | 2300 | 计算机图形显示控制 | 4950
二维几何分析 | 5300 | 外设控制 | 2100
三维几何分析 | 7800 | 设计分析模块 | 8400
数据库管理 | 3350 |  | 
总LOC估算 34200 |  |  | 

## Slide 68: 成本与工作量
这类系统的平均生产率是620 LOC/pm
如果一个劳动力价格是10000美元/月，则每行代码的成本约为16美元（10000÷620≈16）
根据LOC估算及历史生产率数据，总的项目成本估算约为547200美元（34200×16=547200），工作量估算约为55人·月（34200÷620≈56）

## Slide 69: 举例：用功能点FP方法估算
估算软件的输入、输出、查询、主文件和外部接口
用平均级加权因子的未调整的FP估算
信息域值 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 | 估算计数 | 加权因子 | FP计数
输入 | 20 | 24 | 30 | 24 | 4 | 96
输出 | 12 | 15 | 22 | 16 | 5 | 80
查询 | 16 | 22 | 28 | 22 | 4 | 88
主文件 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 40
外部接口 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14
总FP计数值 318 |  |  |  |  |  | 

## Slide 70: 计算复杂度调整因子估算表
调整因子 | 值 | 调整因子 | 值 | 调整因子 | 值
数据通信 | 2 | 联机数据输入 | 3 | 安装方便 | 5
分布式数据处理 | 0 | 终端用户效率 | 5 | 操作方便 | 5
性能计算 | 4 | 联机更新 | 3 | 可移植性 | 4
高负荷的硬件 | 3 | 计算复杂性 | 4 | 可维护性 | 5
高处理率 | 5 | 重用性 | 4 |  | 
DI值 52 |  |  |  |  | 

## Slide 71: 举例：用功能点FP方法估算
估算14个技术加权因子，并计算复杂度调整因子DI
得出FP的估算值：FP = 318×（0.65+0.01×52） = 372
这类系统组织的平均生产率是6.5 FP/pm。
如果一个劳动力价格是10000美元/月，则每个FP的成本约为1539美元。根据功能点估算及历史生产率数据，总的项目成本估算约为572508美元（372×1539=572508）
工作量估算约为57人·月（372÷6.5≈56）

## Slide 72: 12.6.2基于过程分解的估算
步骤：
  得到软件功能描述
  估算出每个软件功能的每个过程活动所需的工作量，并编制成估算表
  将平均劳动力价格用来估算每一个活动的工作量，得到成本估算
  估算每一个功能及软件过程活动的成本及工作量

## Slide 73: 例12.3 基于过程的CAD系统规模估算
活动 |  | 用户 通信 | 计划 | 风险 分析 | 工程 建造 发布 |  |  |  | 用户 评估 | 总和
子任务 |  |  |  |  | 分析 | 设计 | 编码 | 测试 |  | 
功 能 | 用户界面及控制机制 |  |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 5 | n/a | 8.4
 | 二维几何分析 |  |  |  | 0.75 | 4 | 0.6 | 2 | n/a | 7.35
 | 三维几何分析 |  |  |  | 0.5 | 4 | 1 | 3 | n/a | 8.5
 | 数据库管理 |  |  |  | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | n/a | 6.0
 | 计算机图形显示控制 |  |  |  | 0.5 | 3 | 0.75 | 1.5 | n/a | 5.75
 | 外设控制 |  |  |  | 0.25 | 2 | 0.5 | 1.5 | n/a | 4.25
 | 设计分析模块 |  |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 2.0 | n/a | 5.0
总计 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 20.5 | 4.75 | 16.5 |  | 46.0

## Slide 74
如果一个劳动力价格是10000美元/月，则总的项目成本估算是460000美元，工作量估算是46个人·月。
如果需要做更详细的预算，每一个软件过程活动可以关联不同的劳动力价格。

## Slide 75: 12.6.3 经验估算技术
专家类比推断技术
  专家通过比较目标产品与他曾经亲身参与过的产品项目，区别两者的异同，而得到估算结果
由底向上估算方法
  把产品分解成许多更小的部分，先对每个部分的工作量和成本进行估算，然后把它们组合得到一个总的估算数据
COCOMO（COnstructive COst MOdel, 构造性成本模型）

## Slide 76: 中级COCOMO估算模型
基于对象点的估算
  计算对象点：（1）用户界面数，（2）报表数，（3）构造应用可能需要的构件数
  确定三个复杂度级别之一，即简单级、中等级和困难级
  求和后得到了总的对象点数
对象类型 | 简单级 | 中等级 | 困难级
界面 | 1 | 2 | 3
报表 | 2 | 5 | 8
构件 |  |  | 10

## Slide 77: 中级COCOMO估算模型
  估算复用的百分比，并调整对象点数：
    NOP = 对象点×[（100-复用的百分比）/100]
  确定生产率的值PROD = NOP/人·月
  得到项目工作量的估算值：
    估算工作量 = NOP/PROD
开发者的经验/能力 | 非常低 | 低 | 正常 | 高 | 非常高
环境成熟度/能力 | 非常低 | 低 | 正常 | 高 | 非常高
PROD | 4 | 7 | 13 | 25 | 50

## Slide 78: 中级COCOMO估算模型
基于代码行的估算
  首先用千条代码行数（KLOC）度量产品长度
  确定开发模式，有三种模式：组织型（Organic，小型、较简单型）、半独立型（Semidetached，中等规模型）和嵌入型（Embedded，复杂型）
  计算正常工作量E（以人月为单位）和正常开发时间T（以月为单位）
    正常工作量（E）= a ×（KLOC ）b
    正常开发时间（T）= c ×（正常工作量）d

## Slide 79: a，b，c，d取值由开发模式而定
项目开发模式 | a | b | c | d
组织型（简单型） | 3.2 | 1.05 | 2.5 | 0.38
半独立型（中等规模型） | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35
嵌入型（复杂型） | 2.8 | 1.20 | 2.5 | 0.32

## Slide 80: 中级COCOMO估算模型
正常的工作量E和开发时间T还必须与15个软件开发工作量调节因子（EAF，Effort Adjustment Factor）相乘
每个调节因子可以有6个值，分别是非常低、低、正常、高、非常高和极高。
15个工作量调节因子（EAF）值

## Slide 81: 工作量调节因子（EAF）
因 素 |  | 非常低 | 低 | 正常 | 高 | 非常高 | 极高
产品 属性 | 软件要求的可靠性 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 1.15 | 1.40 | -
 | 数据库规模 | - | 0.94 | 1.0 | 1.08 | 1.16 | -
 | 产品复杂度 | 0.70 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 1.65
计算 机属 性 | 执行时间限制 | - | - | 1.0 | 1.11 | 1.30 | 1.66
 | 主存限制 | - | - | 1.0 | 1.06 | 1.21 | 1.56
 | 开发环境易变性 | - | 0.87 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | -
 | 计算机响应时间 | - | 0.87 | 1.0 | 1.07 | 1.15 | -
人员 属性 | 分析能力 | 1.46 | 1.19 | 1.0 | 0.86 | 0.71 | -
 | 应用领域的经验 | 1.29 | 1.13 | 1.0 | 0.91 | 0.82 | -
 | 程序员的能力 | 1.42 | 1.16 | 1.0 | 0.86 | 0.70 | -
 | 开发环境的使用经验 | 1.21 | 1.10 | 1.0 | 0.90 | - | -
 | 程序语言使用经验 | 1.14 | 1.07 | 1.0 | 0.95 | - | -
项目 属性 | 现代软件技术使用程度 | 1.24 | 1.10 | 1.0 | 0.91 | 0.82 | -
 | 软件工具的使用程度 | 1.24 | 1.10 | 1.0 | 0.91 | 0.83 | -
 | 要求的开发进度 | 1.23 | 1.08 | 1.0 | 1.04 | 1.10 | -

## Slide 82: 例12.4 一个基于微处理器的通信处理软件规模估算
  该通信处理软件用于可靠的电子基金传输网络，具有性能、开发速度和接口方面的要求，符合嵌入型模式的描述，估算有10000条源代码行，即10 KLOC。
  该项目的具体情况和工作量调节因子（EAF）的取值

## Slide 83: 中级COCOMO工作量调节因子
因 素 | 情 况 | 等级 | 工作量乘数
软件要求的可靠性 数据库规模 产品复杂度 执行时间限制 主存限制 开发环境易变性 计算机周转时间 分析能力 应用领域的经验 程序员的能力 开发环境的使用经验 程序语言的使用经验 现代软件技术使用程度 软件工具的使用程度 要求的开发进度 | 软件故障会带来严重的后果 20000字节 通信处理 70%的时间可用 64KB中的45KB（70%） 基于商用微处理器硬件 平均周转时间为两小时 优秀的高级分析员 两年 优秀的程序员 两年 六个月 大多数技术使用一年 处于基本的小型机工具级 九个月 | 高 低 非常高 高 高 正常 正常 高 正常 高 正常 低 高 低 正常 | 1.15 0.94 1.30 1.11 1.06 1.00 1.00 0.86 1.00 0.86 1.00 1.10 0.91 1.10 1.00

## Slide 84
  正常工作量E = 2.8×101.20 = 44.4（人月）
  正常开发时间T = 2.5×44.40.32 = 8.4（月）
  将15个工作量调节因子相乘，结果为1.35。
  该项目的总估算为：
    E = 44.4×1.35 = 59.9（人月）
    T = 8.4×1.35 = 11.3（月）

## Slide 85: 成本估算管理
跟踪实际的开发工作量，并把它们与预测值进行比较
软件质量保证（SQA）小组独立对开发周期和成本估算再次进行估算分析

## Slide 86: 12.7软件质量管理
软件质量管理手段：
  技术手段
    改进测试方法，提高测试效率，提高软件质量
    改进开发过程，使各种错误不会或很少引入软件开发过程
  管理手段
    技术手段能力有限

## Slide 87: 软件质量概念
软件质量属性包括循环复杂度、内聚性、功能点数量、代码行数
质量分为：
  设计质量：指设计者为一个产品规定的特征
    系统的需求
    规格说明
    设计
  一致性质量：指在制造产品的过程中遵守设计规格说明的程度
    实现问题
    用户满意度 = 合格的产品+好的质量+按预算和进度交付

## Slide 88: 软件质量管理
软件的质量检测
  属于一种粗放式的质量管理形式
  事后检测的方式
软件质量保证
  指软件生产过程包含的一系列质量保证活动
  体现了软件质量全面控制（TQC，Total Quality Control）的核心思想
  遵循的PDCA（Plan-Do-Check-Action）循环所建议的“计划—实施—检测—措施”的顺序
软件质量认证
  把对个别产品的质量保证扩展到对软件企业（组织）整体资质的认证
  ISO9000

## Slide 89: 软件质量保证（SQA）
SQA小组
SQA活动：
  准备SQA计划
  参与和监督软件过程
  评审
  记录报告
SQA计划

## Slide 90: ANSI/IEEE Std.983-1986 SQA计划
1 计划目的
2 参考文献
3 管理
  3.1 组织
  3.2 任务
  3.3 责任
4 文档
  4.1 目的
  4.2 软件工程文档
  4.3 其他文档
5 标准、实践和约定
  51 目的
  5.2 约定
6 复审和审计
  6.1 目的
  6.2 需求复审
    6.2.1 软件需求复审
    6.2.2 设计复审
    6.2.3 软件验证和确认复审
    6.2.4 功能审计
    6.2.5 物理审计
    6.2.6 过程内部审计
    6.2.7 管理复审
7 测试
8 问题报告和改正行动
9 工具、技术和方法
10 代码控制
11 媒体控制
12 供应商控制
13 记录收集、维护和保留
14 培训
15 风险管理

## Slide 91: 软件质量度量
软件质量的定义和测量：
  正确性：软件完成所要求的功能的程度
    千行代码（KLOC）的缺陷数
    缺陷是按标准时间段来计数的，一般是一年
  可维护性：遇到错误时程序能够被修改的容易程度
    平均变更时间（mean-time-to-change, MTTC）
  完整性：一个系统对安全性攻击的抵抗能力
    完整性=∑[1–（危险性×（1-安全性））]
  可用性：使用的容易程度进行量化
  可靠性：在规定的条件和时间内，软件完成规定功能的能力
  缺陷排除效率：软件团队排除软件故障的能力

## Slide 92: 缺陷排除效率
缺陷排除效率（defect removal efficiency, DRE）是在项目级和过程级都有意义的质量度量
定义： DRE=E/（E+D）
  其中E是软件交付给用户之前发现的错误数，D是软件交付之后发现的缺陷数

## Slide 93: 软件可靠性
定义：软件可靠性是在给定的时间内，按照（系统规格说明书）规定的条件，软件成功运行的概率。
软件可靠性分为五级
分级 | 故障后果 | 工作量调节因子
很低 低 正常 高 很高 | 工作略有不便 有损失，但容易弥补 弥补损失比较困难 有重大的经济损失 危及人的生命 | 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40

## Slide 94: 评测可靠性的方法
可靠性与软件的故障密切相关
可靠性理论： R（t）可以表示为程序运行时间t和故障率λ（单位时间内程序运行失败的次数）的指数函数R（t）= e－λt
R（t）
1.0
t
λ1＜λ2＜λ3
λ1
λ2
λ3

## Slide 95: 评测可靠性的方法
衡量可靠性的方法是直接计算软件平均故障时间（MTTF，Mean Time To Failure）
  MTTF可以是故障率的倒数，即MTTF = l /λ
统可靠性（RSYS）是软件、硬件和运行操作三种可靠性（分别是RS，RH，ROP）的综合反映
  RSYS = RS·RH·ROP
  λSYS = λS +λH +λOP
  MTTF SYS = l /（λS +λH +λOP）

## Slide 96: 软件容错技术
容错性是软件可靠性的子属性之一
容错软件，即具有抗故障能力的软件，处理错误的方法有三种：
  ① 屏蔽错误——把错误屏蔽掉，使之不致产生危害
  ② 修复错误——能在一定程度上，使软件从错误状态恢复到正常状态
  ③ 减少影响——能在一定程度上，使软件完成预定的功能
冗余（Redundancy）技术：以额外的资源消耗换取系统的正常运行”。常用的冗余技术有：
  结构冗余：利用多余的结构来换取可靠性的提高
  时间冗余：检测程序，如看门狗
  信息冗余：附加的冗余信息（如奇偶码、循环码等误差校正码），检测和纠正传输或运算中可能出现的错误

## Slide 97: 静态、动态冗余结构系统示例
表决器
┇
M1
M2
Mn
备用
备用
主用
┇
M1
M2
Mn

## Slide 98: 软件复审
软件复审是软件错误的过滤器
软件复审可以认为是净化分析、设计和编程等过程所产生的软件产品的必要手段
复审分：
  技术复审：越在早期发现错误越容易改正，代价也越低
    正式的技术复审
    技术复审小组由审查组长、作者和评审员组成
    以会议形式进行
    完整的技术复审过程一般由准备、介绍情况、阅读资料、开审查会、返工和复查六个步骤组成
    审查会的目的是发现错误而不是改正错误
  管理复审

## Slide 99: 程序准确性证明
软件测试只能证明程序有错，无法证明无错
准确性证明能够减少测试的工作量
目前只能进行某些程序段的证明
常见的方法
  输入-输出断言法
  最弱前置条件法
  结构归纳法

## Slide 100: 软件质量认证标准
软件质量认证（SQC）
ISO 9000标准系列
SO 9000标准系列由五个相关的标准组成：
  ① 质量术语标准（ISO 8402-1994）；
  ② 质量保证标准（ISO 9001等）；
  ③ 质量管理标准（ISO 9004-1等）；
  ④ 质量管理和质量保证标准的选用和实施指南（ISO 9000-3等）；
  ⑤ 支持性技术标准（ISO 10005等）
ISO 9001标准，包括：设计、开发、生产、安装和服务
ISO 9000-3标准：计算机软件开发、供应、安装和维护的使用指
CMM标准，强调持续改进

## Slide 101: 12.8软件项目进度管理
任务：
  制定软件开发计划
  跟踪、监督和协调工程进度
  保证工期

## Slide 102: 12.8.1 进度计划
目标是为项目负责人提供一个框架
7个指导原则：
  （1）运用项目规划的方法进行协调而不是控制
  （2）在项目环境中利用不同个性的人
  （3）预先制定项目规划中需要经常修改的版本
  （4）授权员工对自己的工作进行评估
  （5）描述创造价值的任务而不仅仅是价值创造的活动
  （6）定义具体的可实现的里程碑式的事件
  （7）在项目规划中使用检查列表、矩阵模型等其他补充工具

## Slide 103: 12.8.2进度安排
目标是定义所有项目任务和活动，识别关键任务/活动，并跟踪关键任务/活动的进展
基本原则：
  ① 划分
  ② 相互依赖性
  ③ 时间分配
  ④ 人员分配
  ⑤ 定义责任
  ⑥ 定义结果
  ⑦ 定义里程碑
工作量调度指导原则：
  “40-20-40规则”，即40%或更多的工作量分配给前端的分析和设计任务，40%的比例用于后端测试，只有20%的比例用于编码工作

## Slide 104
方法：
  程序评估和复审技术（PERT，Program Evaluation and Review Technique）
  关键路径管理（CPM，Critical Path Management）
要点：
  提供项目工作量划分的工具
  支持计划者确定关键路径（决定项目持续时间的任务链）
  通过使用统计模型为单个任务建立最有可能的时间估算
  为特定任务定义其时间窗口的边界时间

## Slide 105: 建立时间表
1.甘特（Gantt）图
2.PERT图：描绘任务的分解情况，每个任务的工作量、开始时间和结束时间、各个任务间的依赖关系
  圆框表示一项任务，
  圆框间的箭头表示任务的顺序
  圆框上面的（×，×）表示开始时间和结束时间
3.工程网络图：一种有向图
  圆表示事件
  有向弧或箭头表示子任务的进行
  箭头上的数字称为权，该权表示此子任务的持续时间
  箭头下面括号中的数字表示该任务的机动时间

## Slide 106: 时间表（Gantt图）描述示例
任务 | 负责人 | 1998 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1999 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B | SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C | PG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H | VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 107: PERT图
起点
（0，0）
终点
（15，15）
E
（3，5）
A
（0，3）
B
（3，7）
D
（7，9）
H
（11，15）
F
（0，2）
C
（7，11）
G
（2，8）

## Slide 108: 工程网络图

## Slide 109: 项目进度的跟踪管理
定期举行项目状态会议，由项目组成员分析报告进度和问题。
评估所有软件过程中所进行的复审的结果。
确定正式的项目里程碑是否在预定日期内完成。
比较项目表中列出的更新任务的实际开始日期与计划开始日期。
与开发者进行非正式会谈，获取他们对项目进展及可能出现的问题的客观评估。

## Slide 110: 小结
软件项目管理是软件工程的保护性活动。它先于任何技术活动之前开始，并持续贯穿于整个软件的定义、开发和维护过程之中。
软件质量保证（SQA）机制是贯穿于整个生存周期的、全员参与的一系列保护性活动。
软件可靠性在质量属性中占有主要地位，它既可表示为一定时间内软件正常运行的概率，也可表示为软件的平均故障时间。
可靠性是通过避免错误和容错两类技术支持的。
软件项目整个开发周期的管理工作还必须涉及到软件项目的进度安排和跟踪管理。
项目计划的目标是为项目负责人提供一个框架，使之能合理地估算软件项目开发所需的资源 、经费和开发进度，并控制软件项目开发过程按此计划进行。
软件项目的进度安排是通过把工作量分配给特定的软件工程任务并规定完成各项任务的起止日期，从而将估算出的项目工作量分布于计划好的项目持续期内。

## Slide 111
第四部分（完）