# 第1章

# 建设工程项目管理概论

#### 学习目标

- 掌握建设工程项目管理的基本概念、特征和组成。

- 熟悉建设工程项目的建设程序。

- 熟悉建设工程项目管理各方的目标和任务。

#### 本章导读

本章主要学习建设工程项目、建设工程项目管理、建设工程项目的建设程序、建设工程项目管理的目标和任务等内容。

#### 项目案例导入

中国国家大剧院位于北京市西城区西长安街2号，人民大会堂西侧，总建筑面积为21.944万平方米，总投资额约为33亿元，建筑高度为46.285米，结构类型为框架—剪力墙混凝土壳体钢结构。其承建单位为北京城建集团有限责任公司、香港建设(控股)有限公司、上海建工(集团)总公司，建设单位为国家大剧院工程业主委员会，设计单位为北京市建筑设计研究院，监理单位为北京双圆工程咨询监理有限公司，热轧螺纹钢材料供应单位为首都钢铁公司。2001年12月13日开工，2007年9月25日竣工。该工程地处首都中心，交通或其他临时管制严格，不确定干扰因素较多。工程体量巨大，技术复杂，包含专业众多，各专业设备、管线量大，穿插作业多，对现场组织、协调、管理要求极高。建筑结构平、立面布置交错复杂，分界、分层不规则，无标准结构层，施工组织困难。该工程通过采用一系列国内外建筑业最新绿色科技创新技术、新材料，为工程节约成本2000余万元，获得了良好的经济效益。投入使用后，其造型优美、质量优良、功能完善、各种设备系统运行良好，得到了业主、演员、观众的广泛赞扬，取得了良好的社会效益。

#### 问题导入

在项目案例导入中，中国国家大剧院项目的建设要经过哪些程序和阶段？该项目建设的目标有哪些？项目的承建单位、建设单位、设计单位、监理单位、材料供应单位等参建各方的项目管理分别有哪些目标和任务？通过对本章内容的学习将会解答这些问题，使学生初步了解工程项目建设相关的基本知识。

1.1  建设工程项目管理概述

1.1.1  项目

人们从事的社会经济活动按其是否具有重复持续性的特征，大体可分为两种类型：一类是连续不断，具有较稳定的重复性特征，例如，一般社会行政事务活动、企业日常的生产活动等；另一类则具有较明显的一次性特征，例如，某项工程的投资建设活动、某项新产品的开发过程等。这两种不同类型的社会经济活动，具有不同的运作规律和特点，因而需要不同的管理方法和组织形式。前者构成了一般的行政管理、企业管理的对象，后者则构成了项目管理的对象。

项目广泛存在于我们的生活和工作中，如建设工程项目、软件开发项目、科研项目、教改项目、文化娱乐项目、国防项目等。小到日常的工作会议，大到国际瞩目的奥运会、世博会，项目已经成为社会经济和文化生活中不可缺少的组成部分。

1. 项目的定义

纵观国内外，组织学者和管理专家为项目下了许多定义，目前比较有代表性的几种定义如下。

(1) 美国项目管理协会在其《项目管理知识体系》中称：“项目是可以按明确的起点和目标进行监控的任务。”

(2) 国际标准化组织在《项目管理质量指南》(ISO 10006)中把项目界定为：“具有独特的过程，有开始和结束日期，由一系列相互协调和受控的活动组成，过程的实施是为了达到规定的目标，包括满足时间、费用和资源等约束条件。”

(3)《中国项目管理知识体系纲要》中称：“项目是创造独特产品、服务或其他成果的一次性工作任务。”

(4) 英国标准化协会发布的《项目管理指南》把项目定义为：“具有明确的开始和结束点、由某个人或某个组织所从事的具有一次性特征的一系列协调活动，以实现所要求的进度、费用及各功能因素等特定目标。”

(5) 德国国家标准《项目管理》(DIN 69901)把项目定义为：“项目是指在总体上符合如下条件的唯一性任务(计划)：具有特定的目标，具有时间、财务、人力和其他限制条件，具有专门的组织。”

总之，项目的定义可以概括为：项目是在特定环境和约束条件下，具有特定目标的有组织的一次性工作和任务。

2. 项目的特征

项目主要有以下几个方面的特征。

(1) 项目的一次性。项目的一次性也称项目的单件性或特定性，是识别项目的关键特征。每个项目都有自己特定的目标、功能、内容、环境、条件、过程和组织，只能单件处理，不能批量生产。

(2) 项目目标的明确性。项目的目标包括成果性目标和约束性目标。成果性目标是指项目的功能性要求，如一所学校可容纳的学生人数、医院的床位数、停车场的车位数等；约束性目标是指项目的约束条件，如工期、质量、投资(成本)等。项目只有满足约束条件才算成功。

(3) 项目具有特定的生命周期。项目的一次性决定了每个项目都具有自己的生命周期，在生命周期的不同阶段都有特定的任务、程序和工作内容。例如，工程项目的生命周期包括项目决策阶段、项目设计阶段、项目实施阶段、项目运行阶段。

(4) 项目的系统性。项目建设需要参建各方协调合作，项目建设各阶段的资源、技术、信息、质量、进度、费用等各种要素也应组合成一个有机的整体，各阶段的管理应服从全过程的管理目标。

(5) 项目的相对独立性。项目是相对于特定的过程和管理主体而存在的。对于不同的管理主体，项目的范围也不相同。例如，对于一个商住楼项目而言，其施工方的任务是负责具体的施工活动，其投资者的任务是负责全部的投资活动。

1.1.2  建设工程项目

建设工程项目是一种既有投资行为又有建设行为的项目，其目标是形成固定资产。

1. 建设工程项目的特点

建设工程项目的特点可归纳为以下四个方面。

1) 目标的明确性

建设工程项目有明确的建设目标，如建设一个住宅小区、修筑一条道路、建设一座发电厂、修建一座桥梁等。

建设工程项目具有明确的进度、费用和质量目标。建设工程项目受到多方面的制约：一是时间约束，即要有合理的工期；二是资源约束，即要在一定的人力、物力和财力投入条件下完成建设任务；三是质量约束，即要达到预期的使用功能、生产能力、技术水平、产品等级的要求。这些约束条件构成了项目建设的主要目标，即进度目标、费用目标和质量目标。

2) 实施的一次性

建设工程项目的一次性特征包括建设地点的固定性、产品的唯一性和施工过程的不可逆性。

(1) 建设地点的固定性。建设工程项目是在特定地点进行建设，只能就地组织实施项目，并就地投入使用、发挥效益，其建设成果和建设过程必然受到项目所在地的资源、气候、地质等条件的限制，以及当地社会文化的影响，不确定的影响因素较多。

(2) 产品的唯一性。建设工程项目产品的唯一性由建设成果的固定性、设计的单一性、施工的单件性、管理组织的一次性、产品的多样性决定。例如，即使采用同样的图纸建设的两栋住宅，由于建设时间、地点、条件、施工队伍等不同，两栋住宅也会存在差异。

(3) 施工过程的不可逆性。建设工程项目的施工过程不可逆转，与批量生产产品有着本质区别。

3) 品质的强制性

建设工程项目从征地、报建、施工到竣工验收等各环节，都会受到政府相关部门的监督和管理，其整个生命周期均在政府的监管过程中。

4) 管理的复杂性

建设工程项目管理的复杂性主要体现在五个方面：①工程项目涉及的单位多，各种关系的协调工作量大；②工程技术的复杂性，许多应用新技术、新材料和新工艺的设备不断出现；③项目建设规模越来越大；④社会、政治、经济环境对工程项目的影响越来越复杂；⑤项目的建设周期和使用周期长，增加了管理和协调的难度。

此外，现代建设工程项目还具有组成结构日趋庞杂、技术及资金日趋密集、与环境关系日趋密切、工程风险及商务纠纷日趋纷繁等特点。

2. 建设工程项目的分类

在实际工程中，建设工程项目按专业不同又可分为建筑工程、公路工程、铁路工程、市政公用工程、水电工程等；在具体管理中，按管理者不同又可划分为建设项目和施工项目等。此处主要介绍建设项目和施工项目。

1) 建设项目

一个建设项目就是一个以实物形态表示的固定资产投资项目，如一座工厂、一所学校、一家医院等。

建设项目种类繁多，我们可以从不同角度进行分类。例如，按建设性质不同可以划分为新建、改建、扩建、恢复、迁建项目；按功能不同可以划分为工业、民用、基础设施项目；按建设规模的大小不同可以划分为大型、中型、小型项目等。

为了对工程项目实行统一管理和分级管理，国家统计部门统一规定：一个建设项目由若干个单项工程组成，一个单项工程由若干个单位工程组成，一个单位工程由若干个分部工程组成，一个分部工程又由若干个分项工程组成。

(1) 单项工程。单项工程是建设项目的组成部分，是指具有独立的设计文件，可以独立施工，建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程。例如，生产车间、办公楼、食堂、住宅楼、剧院、商店、教学楼、图书馆等，各为一个单项工程。

(2) 单位工程。单位工程是单项工程的组成部分，是指具有独立的设计，可以独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产能力或使用效益的工程。以一栋住宅楼为例，其中一般土建工程、给排水、采暖、通风、照明工程等各为一个单位工程；以一个车间为例，其中土建工程、机电设备安装、工艺设备安装、工业管道安装、给排水、采暖、通风、电器安装、自控仪表安装等各为一个单位工程。从投资构成角度而言，一个单项工程可以划分为建筑工程、安装工程、设备及工器具购置等单位工程。

(3) 分部工程。分部工程是单位工程的组成部分，一般是按单位工程的结构部位、所用材料、施工工种、设备种类和型号等的不同来划分的工程。例如，土建工程可以划分为土石方工程、打桩工程、砖石工程、混凝土及钢筋混凝土工程、木结构工程、楼地面工程、屋面工程、装饰工程等分部工程。

(4) 分项工程。分项工程是分部工程的组成部分，一般是按照不同的施工方法、材料及构件规格、工序及路段长度等，将分部工程分解为一些简单的施工过程，是建设工程中最基本的单位内容，即通常所指的各种工程实物量。例如，土方分部工程可以分为平整场地、挖土方、挖基槽基坑、回填等分项工程。

简言之，要修建一所学校，该建设项目可由教学楼、宿舍楼、实验楼、办公楼、图书馆、食堂等单项工程组成，其中教学楼单项工程可由土建工程、水暖工程、电气工程等单位工程组成。土建工程又可细分为地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面等分部工程。主体结构分部工程的混凝土结构子分部工程，又可划分为模板、钢筋、混凝土等分项工程。

因此，建设项目是一个完整的系统，其中任何一个子项目的失败都有可能导致整个项目的失败。

2) 施工项目

施工项目是指建筑施工企业自施工承包投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。施工项目除具有一般项目的特征外，还具有以下三个特征。

(1) 施工承包企业是施工项目的管理主体，施工项目是施工承包企业的生产对象。

(2) 施工项目是一个建设项目或其中的一个单项工程或单位工程的施工任务。

(3) 施工项目的范围是由工程承包合同界定的。

综上所述，建设工程项目、建设项目、施工项目三个概念所涵盖的范围不尽相同。建设工程项目泛指建设项目和施工项目。建设项目包含施工项目，施工项目的过程是建设项目的一个阶段。

1.1.3  建设工程项目管理

《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2006)对“建设工程项目管理”做了如下的术语解释：“运用系统的理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动，简称为项目管理。”它的内涵是自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。对于建设工程项目管理的理解，应注意以下几个方面的含义。

(1) “自项目开始至项目完成”，指的是项目的实施阶段，包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

(2) “项目计划”，指的是在项目前期，明确项目定义、构建项目目标，以及为实现项目目标而制订计划的一系列工作。

(3) “项目策划”，指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作。

(4) “项目控制”，指的是在项目目标建立以后，通过组织、管理、经济、技术等措施，确保项目目标得以实现的过程。

(5) “费用目标”，对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。

(6) “进度目标”，是在资源、投资限制、质量要求等条件的约束下，综合运用各种可行措施，将项目的计划工期控制在事先确定的目标工期范围之内，在兼顾成本、质量控制目标的同时，努力缩短建设工期。

(7) “质量目标”，既体现为满足项目投资方的要求和期望，也体现在符合相关法律、法规的规定，满足项目合同的要求及社会效益的提高、环境的保护等诸多方面。

(8) 质量目标是三大目标中最重要的目标。费用目标、进度目标和质量目标之间是对立、统一的关系。一方面，要加快进度往往需要增加投资，欲提高质量往往也需要增加投资，而过度地加快进度又会影响质量；但另一方面，通过有效的管理，在不增加投资的前提下，也可缩短工期和提高工程质量。从建设工程项目投资方的角度出发，往往希望该项目能够投资少、工期短、质量好。

(9) 建设工程项目管理组织是临时性的，管理手段是动态的。

(10) 项目管理的核心任务是项目的目标控制。

(11) 建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值，如图1.1所示。

图1.1  建设工程管理的增值

1.2  建设工程项目的建设程序

1.2.1  一般性工程项目的建设程序

建设工程项目的全寿命周期是指工程项目从设想、研究决策、设计、建造、使用，直到项目报废所经历的全部时间。通常可以划分成三个阶段，即项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段(或称运营阶段)。项目决策阶段和实施阶段的边界是项目立项，项目实施阶段和使用阶段的边界是项目动用开始。

(1) 项目的决策阶段可分为投资机会的选择、项目建议书的编写、可行性研究及项目评估等阶段，其主要任务是确定项目定义，即确定项目建设的任务、投资目标、质量目标和工期目标等。项目决策阶段的管理通常称为开发管理。

(2) 项目的实施阶段可分为设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期，其主要任务是完成建设任务，并使项目建设的目标尽可能好地实现。需要说明的是，由于招标工作分散在设计准备阶段、设计阶段和施工阶段中进行，因此这里不单独划分招标阶段。传统概念的项目管理即指项目实施阶段的项目管理。

(3) 项目的使用阶段，或称运营阶段、运行阶段，包括试运行、使用、后评价，主要任务是通过项目的运行，检验设计和施工质量，考核和评价项目建设成果，为以后的项目管理提供经验教训和借鉴。项目使用阶段的管理通常称为设施管理，也称为物业管理。

在建设工程项目的全寿命周期中，各参与方对工程项目的管理，如图1.2所示。从项目的酝酿、提出到该项目建成、投入生产或使用的各阶段建设活动都必须遵循一定的顺序，这就是工程项目的建设程序，这是人们对长期工程建设实践过程中的技术和管理经验的理性总结。只有遵循建设程序，项目建设才能达到预期的目的和效果。

图1.2  工程项目全寿命周期各参与方的管理

1.2.2  我国现行的工程项目建设程序

我国现行的工程项目建设程序分为六个阶段，即编写项目建议书阶段、可行性研究阶段、设计阶段、建设准备阶段、建设实施阶段、竣工验收交付使用阶段。

1. 编写项目建议书阶段

项目建议书是业主单位向国家提出的要求建设某一项目的投资意向的建议文件，是对建设项目进行投资机会分析，是投资决策前对拟建项目的总体轮廓设想，是建设项目正式开展前期工作的依据。

2. 可行性研究阶段

可行性研究是在项目建议书的基础上，综合运用多种学科方法，对拟建项目从建设必要性、技术可行性和经济合理性等方面进行深入调查、分析、研究和论证的一种工作方法。它的主要任务是通过多方案的比较，提出评价意见，推荐最佳方案，为项目的投资决策提供重要依据。一般工程项目的可行性研究报告内容包括：项目提出的背景、必要性、经济意义、工作依据和范围，需求预测和拟建规模，资源、材料、已有条件和设施情况，选址，实施进度，投资估算和资金筹措，企业组织定员及培训，环境保护，社会效益和经济效益评价等。

在可行性研究的基础上，编制可行性研究报告，并按照相关规定报批。可行性研究经过批准，项目才算正式“立项”。经批准的可行性研究报告是初步设计的依据，不得随意修改或变更。若需修改或变更，应报原审批部门重新审批。

3. 设计阶段

一般项目进行两阶段设计，即初步设计和施工图设计。技术上比较复杂而又缺乏设计经验的项目，在初步设计后增加技术设计环节，实行三阶段设计。

1) 初步设计

初步设计是根据可行性研究报告的要求所做的具体实施方案，目的是阐明在指定地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可能性和经济上的合理性，并通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并报可行性研究报告原审批部门同意。

2) 技术设计

技术设计是初步设计的深化，可进一步解决初步设计中的重大技术问题，如工艺流程、建筑结构、设备选型及数量确定等，以使建设项目的设计更具体、更完善，技术经济指标更好。

3) 施工图设计

施工图设计是根据批准的初步设计和技术设计绘制建筑安装工程和非标准设备需要的图纸。施工图设计完整地表现了建筑物外形、内部空间分割、结构体系、具体详细的构造尺寸、建筑群的组成和周围环境的配合，还包括各种运输、通信、管道系统、建筑设备的设计。在工艺方面应具体确定各种设备的型号、规格及各非标准设备的制造加工图。在施工图设计阶段要绘制施工图。

4. 建设准备阶段

建设准备阶段的主要工作内容包括：征地、拆迁和场地平整；完成施工用水、电、路等工程；组织设备、材料订货；准备必要的施工图纸；组织施工招标投标，择优选定施工单位。

按规定进行了建设准备，并具备开工条件后，由建设单位申请上报开工报告。建设单位应根据规定到县级以上人民政府建设行政主管部门申请办理施工许可证。

5. 建设实施阶段

建设项目开工计划经批准后，项目便进入建设实施阶段。建设实施阶段是项目决策的付诸实施、建成投产发挥效益的关键环节。

在施工准备就绪，具备开工条件后，由项目承包单位向项目监理单位(建设单位)报送工程开工报审表及相关资料，由监理单位(建设单位)批准签发后，方能正式开工。我国对工程项目规定的开工条件包括：①施工许可证已获政府主管部门批准；②征地拆迁工作能满足工程进度需要；③施工组织设计已获总监理工程师批准；④承包单位现场管理人员已到位，机具、工人已到场，主要工程材料已落实；⑤进场道路、供水、供电、通信已满足开工要求。

新开工工程建设实施阶段开始时间，是指建设工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。不需开槽的工程，以正式打桩作为正式开工日期。铁路、公路、水库等需要大量土石方工程的，以开始进行土石方工程日期作为正式开工日期。分期建设的项目，分别按各期的工程开工日期计算。

6. 竣工验收交付使用阶段

当建设项目按设计文件的规定内容全部完成后，便可组织验收。竣工验收是建设全过程的最后一道程序，是考核项目建设成果、检验设计和施工质量的重要环节，是投资成果转入生产和使用的标志。

在竣工验收阶段还要进行生产准备。生产准备是建设阶段转入生产经营阶段的必要条件。生产准备工作一般包括：组建管理机构，制定管理制度和有关规定；招收并培训生产人员，组织设备安装、调试的工程验收；组织工器具及备件的制造或订货；签订原材料及资源的供应及运输的协议；其他必需的生产准备。

项目使用阶段要进行设施管理，以确保项目的运行或运营，使项目能保值和增值。需要指出的是，在保修期结束前，有些项目实施的合同尚未终止，从项目管理的角度，应把保修阶段的管理工作仍纳入项目实施阶段管理的范畴。保修期的项目管理与运营期的设施管理在时间上是交叉的。

一般建设项目竣工投产经过1～2年生产运营后，要进行一次系统的项目后评价，主要内容包括效益评价和过程评价。项目后评价一般按三个层次组织实施，即项目法人的自我评价、项目行业的评价、计划部门(或主要投资方)的评价。项目后评价应分析合理、评价公正，以达到肯定成绩、总结经验、吸取教训、提出建议、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。

为了规范建设活动，国家通过监督、检查、审批等措施加强工程项目建设程序的贯彻和执行力度。除了对项目建议书、可行性研究报告、初步设计等文件的审批外，还对项目建设用地、工程规划等实行审批制度，对建筑抗震、环境保护、消防、绿化等实行专项审查制度。

#### 分析与思考：

工程项目开发建设必须遵循建设程序的原因何在？

扫码阅读：世界银行贷款项目的建设程序

1.3  建设工程项目管理各方的目标和任务

因工程项目管理的主体不同，建设工程项目管理可分为业主方的项目管理、设计方的项目管理、施工方的项目管理、材料设备供货方的项目管理及建设项目工程总承包方的项目管理。下面简单阐述工程项目管理各方的主要目标和任务。

1.3.1  业主方项目管理的目标和任务

业主方是指项目在法律意义上的所有人，它可能是单一的投资主体，也可能是各投资主体按照一定法律关系组成的法人形式。它是建设工程项目生产过程的总集成者，即人力资源、物质资源和知识的集成，也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此业主方的项目管理是工程项目管理的核心。它的管理活动面向整个项目周期，对应的每一个阶段都有不同的管理，包括开发管理、项目管理和设施管理。它管理的时间范畴是整个项目的实施阶段，包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修阶段。

业主方项目管理为业主的利益服务，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。

(1) 投资目标是指项目的总投资目标。

(2) 进度目标是指项目动用的时间目标，即项目交付使用的时间目标。例如，工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公楼建成可以启用、旅馆建成可以开业的时间目标等。

(3) 质量目标是指整个项目的质量，不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求。

业主方项目管理工作涉及工程项目实施阶段的全过程，即每一个阶段的项目管理工作都包括质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全管理和组织协调等基本内容。其中，安全管理是项目管理中最重要的任务。

由于存在工程项目的一次性和业主方技术管理能力的局限性，在市场经济体制下，业主方的项目管理可以委托社会咨询企业代理完成。目前，我国建设方主要委托监理单位进行项目的管理工作。

业主方在项目管理过程中要注重协调和平衡投资目标、进度目标和质量目标三大目标之间的关系，应以质量目标为中心，力求以资源的最优配置实现工程项目目标。在项目前期，有较大的节省投资的潜力，应以投资目标的控制为重点；在项目后期，因为已经投入大量资金，工期延误可能会造成重大损失，所以应以进度目标的控制为重点。

1.3.2  设计方项目管理的目标和任务

设计方受项目建设方委托承担工程项目的设计任务，以设计合同规定的工程内容及责任义务作为该工程设计管理的内容和条件。设计方项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。

设计方的项目管理工作主要在项目设计阶段进行，但也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修阶段。

设计方项目管理的任务包括：①设计成本控制和与设计工作有关的工程造价控制；②设计进度控制；③设计质量控制；④设计合同管理；⑤设计信息管理；⑥与设计工作有关的安全管理；⑦与设计工作有关的组织和协调。

1.3.3  施工方项目管理的目标和任务

施工方作为项目建设的一个参与方，是将建设项目的建设意图和目标转变为具体工程实体的生产经营者。施工方项目管理不仅服务于施工方本身的利益，也必须服务于项目的整体利益。施工方项目管理的目标包括施工的安全管理目标、施工的成本目标、施工的进度目标和施工的质量目标。

施工方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但由于设计阶段和施工阶段在时间上往往是交叉的，因此施工方的项目管理也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修阶段。

施工方项目管理的任务包括：①施工成本控制；②施工进度控制；③施工质量控制；④施工合同管理；⑤施工信息管理；⑥施工安全管理；⑦与施工有关的组织与协调。

20世纪80年代末和90年代初，我国大中型建设项目引进了为业主方服务的工程项目管理的咨询服务，这属于业主方项目管理的范畴。但是，在国际上，工程项目管理咨询公司不仅为业主提供服务，也向施工方、设计方和建设物资供应方提供服务。因此，施工企业委托工程项目管理咨询公司对项目管理的某个方面提供的咨询服务，也属于施工方项目管理的范畴。

1.3.4  材料设备供货方项目管理的目标和任务

供货方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和供货方本身的利益，项目管理的目标包括供货的成本目标、供货的进度目标、供货的质量目标。

供货方项目管理工作主要在项目施工阶段进行，但也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修阶段。

供货方项目管理的任务包括：①供货的成本控制；②供货的进度控制；③供货的质量控制；④供货合同管理；⑤供货信息管理；⑥与供货有关的安全管理；⑦与供货有关的组织与协调。

1.3.5  建设项目工程总承包方项目管理的目标和任务

建设项目工程总承包方是受业主方的委托，承担工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等全过程或若干阶段的承包任务，因此建设项目工程总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和建设项目工程总承包方本身的利益。建设项目工程总承包方项目管理的目标应符合合同的要求，包括项目建设的安全管理目标，项目的总投资目标，建设项目工程总承包方的成本目标、进度目标和质量目标。

建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修阶段。

建设项目工程总承包方项目管理的任务包括：①安全管理；②项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制；③进度控制；④质量控制；⑤合同管理；⑥信息管理；⑦与建设项目工程总承包方有关的组织和协调。

需要说明的是：在实际工程中，投资方和开发方的项目管理或由工程咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务均属于业主方的项目管理；施工总承包方、施工总承包管理方和分包方的项目管理均属于施工方的项目管理；材料、设备供应方的项目管理属于供货方的项目管理。

#### 分析与思考：

理解并掌握工程项目参建各方项目管理的目标和任务。

| 扫码阅读：某项目各方责任主体的 安全职责(节选) | 扫码阅读：工程项目管理理论体系的 产生与发展 |
| --- | --- |

本 章 小 结

本章主要介绍了建设工程项目和建设工程项目管理的概念、特征，建设工程项目的建设程序，建设工程项目管理各方的目标和任务，便于读者对建设工程项目管理的基本理论和轮廓有初步的认识和了解。

思  考  题

1. 什么是项目？项目的特征有哪些？

2. 建设项目与施工项目之间有什么关系？

3. 什么是建设工程项目管理？

4. 我国工程项目的建设程序分为哪几个阶段？

5. 根据工程项目管理的主体不同，我国工程项目管理可分为哪些类型？

6. 业主方、设计方、施工方、材料设备供货方、建设项目工程总承包方项目管理的目标和任务分别是什么？

# 第2章

# 建设工程项目管理组织

#### 学习目标

- 掌握组织的概念、组织的基本特征及组织的构成要素。

- 熟悉组织设计的要点、组织设计的基本内容。

- 了解组织设计的原则、组织论的相关内容。

- 掌握组织结构的基本类型、特点及其适用范围，以及项目结构分解和工程项目结构编码。

- 掌握建设工程项目管理组织的定义及其特征。

- 了解项目组织的运行要素与主要结构。

- 掌握建设工程项目组织结构的类型、概念、特点及选择。

- 掌握项目经理的概念、权力和责任，以及项目经理责任制的含义。

#### 本章导读

本章主要学习建设工程项目组织的概念、特征，建设工程项目组织结构的基本类型和特点，对建设工程项目结构进行分解并编码；学习建设工程项目管理组织的定义及特征，组织的运行要素和组织结构；学习项目经理的责权利；重点学习建设工程项目组织的定义，建设工程项目组织结构的类型、概念和各自的特点，并学会针对不同项目特点进行选择。

#### 项目案例导入

被国内外专家称为“世界上最富挑战性”的小浪底水利枢纽工程，是治理黄河的关键性、控制性工程，也是世界银行在中国最大的贷款项目。在长达11年的建设中，工程建设经受了各方面的严峻考验，克服了许多意外的风险因素，结余投资约38亿元，占总投资的近11%，并有专家建议把该工程施工质量等级定为优良。

小浪底建管局总经济师曹应超介绍说，其中，物价指数下降、汇率变化和机电设备等因素共计结余资金13.98亿元，业主工程管理环节结余27.3亿元，共计41.28亿元。减去国内土建工程项目因工程设计变更及新增环保项目等因素的3.3亿元超支，共结余37.98亿元。在通货紧缩期进行施工的大型工程，因为物价因素出现节余并不为奇，但在小浪底37.98亿元的结余中，27.3亿元来自管理环节，这的确令人惊异。专家分析，这主要得益于小浪底工程坚持了先进的建设机制。小浪底是目前国内全面按照“三制”(业主负责制、招标/投标负责制、建设监管制)管理模式实施建设的大规模工程，以合同管理为核心，从各个环节与国际管理模式接轨。

#### 问题导入

在上述案例中，27.3亿元的结余是项目组织管理环节创造的效益。那么，案例中的组织管理措施主要有哪些？要如何建立卓有成效的管理组织和管理机制，真正发挥组织的作用？通过对本章内容的学习将逐步解决这些问题，初步具备建设工程项目管理组织的能力。

2.1  组织与组织论

本节主要介绍组织的概念和特征、组织设计、组织结构和组织论。

2.1.1  组织的概念和特征

1. 组织的概念

组织有两种词性，一种是动词，是指组织工作或者组织活动；另一种是名词，是指按照一定的章程和目标建立起来的组织机构。

2. 组织的基本特征

组织的基本特征可以概括为：有明确的目标、拥有资源、保持一定的权责结构。

1) 有明确的目标

目标是组织的愿望和外部环境相结合的产物，任何组织的目标均受到外在物质环境和社会文化环境的影响。

2) 拥有资源

资源是组织有效运行的必要条件。组织拥有的资源主要包括人、财、物、信息和时间，如图2.1所示。

图2.1  组织拥有的资源

3) 保持一定的权责结构

权责结构表现为层次清晰、有明确的承担者，并且权利和责任是对等的，这样的组织才会有效率地运行起来。如果只有权力没有责任或者只有责任没有权力，那么在组织运行的过程中就会出现很多的问题。

2.1.2  组织设计

组织设计是指对组织的活动和结构的设计过程。组织设计涉及三个方面：一是组织设计是管理者在系统中建立相互关系的一种合理化的、有意识的过程；二是该过程既要考虑系统的外部要素，又要考虑系统的内部要素；三是组织设计的最终结果是形成组织结构，即形成具有一定层级关系和权责关系的组织架构。

1. 组织的构成因素

组织的构成一般是采用上小下大的形式，由管理层次、管理跨度、管理部门、管理职能四大因素构成，各因素应密切相关、相互制约。

1) 管理层次

管理层次是指从组织的最高管理者到最基层的工作人员之间的等级层次。管理层次可分为四个层次，即决策层、协调层、执行层和操作层，如图2.2所示。

图2.2  组织的管理层次

组织必须形成必要的管理层次，实现有效运转。但是，组织的管理层次也不宜过多，否则会造成资源和人力的浪费，也会产生信息传递速度变慢、指令走样、协调困难等方面的问题。

2) 管理跨度

管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。在组织中，不考虑管理人员能力的情况下，某级管理人员的管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需要协调的工作量。管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越大，管理的难度也越大。因此，为了使组织能够高效地运行，必须确定合理的管理跨度。

管理跨度的大小受很多因素的影响，与管理人员的性格、才能、个人精力、授权程度及被管理者的素质有关，也与职能的难易程度、工作的相似程度、工作制度和程序等客观因素有关。因此，确定适当的管理跨度，需积累经验并在实践中进行必要的调整。

3) 管理部门

组织中各管理部门的合理划分对发挥组织效应是十分重要的。管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定，形成既有相互分工又有相互配合的组织机构体系，形成“人人有事做，事事有人做”的高效局面。

4) 管理职能

组织设计确定各部门的管理职能，应使纵向的领导、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时的目的，使横向各部门间相互联系、协调一致，使各部门有职有责并尽职尽责。

2. 组织设计的原则

建设工程项目管理的组织设计一般应遵循以下几个原则，如图2.3所示。

图2.3  组织设计的原则

1) 集权与分权统一原则

所谓集权，就是项目经理掌握所有管理大权，各专业工程师只是其命令的执行者；所谓分权，是指在项目经理的授权下，各专业工程师在各自职责范围内有足够的决策权，而项目经理主要起协调作用。在任何组织中都不存在绝对的集权和分权，建设工程项目管理组织是采取集权形式还是分权形式，要根据建设工程的特点、建设工程项目管理工作的重要性、项目经理的能力和精力，以及其他项目部人员的工作经验、工作能力、工作态度等因素进行综合考虑。

2) 专业分工与协作统一原则

分工就是将建设工程项目管理的目标，特别是投资控制、进度控制、质量控制三大目标分解为各部门、各工作人员的目标、任务，明确谁干什么，怎么干。在分工中要注意：一是尽可能按照专业化的要求来设置组织机构；二是工作上要有严密分工，每个人所承担的工作，应力求达到较熟悉的程度；三是注意分工的经济效益。

协作，就是明确组织结构各部门之间和各部门内部的协调关系与配合方法。在协作中注意主动协作和协调配合。主动协作，就是要积极明确各部门之间的工作关系，找出容易出矛盾的关键部位加以协调；协调配合，就是要有明确且具体可行的协作配合办法，对协作中的各项关系应逐步规范化、程序化。

3) 管理跨度与管理层次统一原则

在组织结构的设计过程中，管理跨度与管理层次成反比例关系。在建设工程项目管理组织结构的设计过程中，应该在系统地考虑影响管理跨度的各种因素后，在实践过程中根据具体情况确定管理层次。

4) 权责一致原则

在组织结构中应明确划分职责和权力范围，做到责任和权力相一致。从组织理论上而言，在工作岗位上总有人去承担一定的职务，有了职务就会产生与职务相对应的权力和责任。权力大于责任会导致个人权力的膨胀，瞎指挥，滥用权力；反之，责任大于权力就会影响管理人员的积极性、主动性和创造性，令组织缺少活力。

5) 职位和能力相称原则

在组织结构中，每一个工作岗位都要求匹配具备相应能力的人，做到因事设岗而不是因人设岗。每项工作都应该匹配具有相应知识和技能的人员。对于组织设计工作而言，职务设计和人员评审应采用科学的方法，尽可能使每个人的才能与其职务上的要求相适应，选择岗位需要的人才，做到人尽其才、才得其用、用得其所。

6) 经济效率原则

组织设计必须将经济性和高效率放在首位。组织结构中的每个人都应该为了一个统一的目标，采用最适宜的结构形式，实行最有效的协调机制，尽可能高效地完成建设任务，减少过程中的重复和扯皮现象。

7) 弹性原则

只有组织结构具有一定的稳定性，才能产生较好的工作绩效。组织结构应根据组织内部和外部的条件变化，做出一定的调整，使组织具有一定的适应变化的能力。

分析与思考：

管理跨度和管理层次之间是什么关系？

2.1.3  组织结构

组织结构是组织内部构成和各组成单位之间的相互关系和联系方式。组织结构应包括确定组织正式关系和职责的形式，确定向组织的各个部门或个人分派任务和各种活动的方式，确定协调各项分类活动或任务的方式，确定组织中权力、地位和等级关系。

1. 组织结构与职权的关系

组织结构确定了组织中部门和部门之间的关系，为职权提供了依托的结构，也确定了组织成员之间的关系。组织中的职权是指在某一岗位的人员合法地行使职位赋予的权力，是组织中上级指挥下级的基础。

2. 组织结构与职责的关系

在组织中，有职位就有职权，有职权也就有职责。组织结构为职责的分配和确定奠定了基础。组织的管理是以组织结构和人员职责的分配和确定为基础的，利用组织结构可以评价组织各成员的功与过，使组织的各项活动有效地开展。

3. 组织结构图

组织结构图可对组织结构进行简化构造。因为是简化的抽象模型，所以组织结构图不能准确、完整地表达组织结构的内涵，仅能表示部门之间的关系，而不能反映每个部门的职能权限程度。

2.1.4  组织论

组织论是一门重要的基础理论学科，主要研究组织结构模式、组织分工及工作流程组织，是建设工程项目管理的母学科。组织论包含的基本内容如图2.4所示。

图2.4  组织论的基本内容

1. 组织结构模式

组织结构模式主要反映的是组织中各个工作部门之间的工作指令传达关系，即部门之间的职责和权利等方面的关系。组织结构模式主要有动态网络型组织结构、职能式组织结构、直线式组织结构和矩阵式组织结构。

2. 组织分工

组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。

3. 工作流程组织

工作流程组织反映的是一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。它包括管理工作流程组织、信息处理工作流程组织、物质流程组织。建设工程项目中的工作流程组织主要指的是项目实施任务的工作流程组织，例如，对于设计任务的工作流程组织可以是方案设计、初步设计、技术设计和施工图设计，也可以是方案设计、初步设计(扩大初步设计)、施工图设计。因此，对于建设工程项目而言，工作流程可以是多个的。

2.2  组织结构的基本类型

本节主要介绍直线式组织结构、职能式组织结构、矩阵式组织结构和动态网络型组织结构。

2.2.1  直线式组织结构

直线式组织结构来自严谨的军事组织系统。我国传统的组织结构就属于直线式组织结构。在直线式组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属下达工作命令，不能超越级别进行指挥，同时任何一个工作部门也只有一个直接的上级部门。

1. 直线式组织结构的特点

在直线式组织结构中，所有的命令源都是唯一的，也就是任何一个工作部门只能接受来自一个上级部门的指令；同时一个上级部门只可以对其直属的下级机构发布指令。如图2.5所示，总经理可以对其直接的下属部门经理1、部门经理2和部门经理3下达指令；部门经理1可以给其直接下属职员1和职员2下达指令；部门经理1不可以给职员3、职员4、职员5和职员6下达指令，因为他不是这些职员的直接上级。

从直线式组织结构中可以看出该结构的优点是：权力系统自上而下形成直线控制，一个下级只对一个上级负责，一个上级只对其直接管理的下级发布指令，使得命令源单一，各自的权力和责任明确。但是，直线式组织结构存在专业分工差的缺点，由于一个下级只接受一个上级的命令，因此导致不同工作部门之间的横向协调联系困难。

2. 直线式组织结构的适用范围

直线式组织结构适用于项目规模比较小、技术相对简单并且工作部门之间横向联系比较少的建设工程项目。

图2.5  直线式组织结构图

2.2.2  职能式组织结构

职能式组织结构是将专业技能联系紧密的业务活动归类组合到一个部门内，这样可提高工作效率。同时在职能式组织结构中，职能部门可以对其下属和非直接下属下达工作指令，如图2.6所示。

图2.6  职能式组织结构图

1. 职能式组织结构的特点

在图2.6中，部门经理1、部门经理2和部门经理3都可以在其管理职能范围对工作部门1、工作部门2、工作部门3和工作部门4下达工作指令。当工作部门接到多个经理的工作指令，而这些工作指令又有冲突时，就会出现不知道该听哪个部门经理的指令的问题。因此，职能式组织结构的最大特点是有多个指令源，并且这多个指令源之间会彼此产生冲突，会让具体执行人员不知所措，影响组织运行的效率。

(1) 职能式组织结构具备的优点是：①专业化程度高，为各成员提供职业和技能上交流、进步的工作环境；②技术专家可同时为不同项目服务；③职能部门可作为保持项目技术连续性的基础；④在人员的使用上具有较大的连续性，为本部门专业人员提供正常的晋升途径。

(2) 职能式组织结构存在的缺点是：①政出多门，命令源多，各职能部门之间很难协调；②职能部门有其日常的工作，项目及客户的利益往往得不到优先照顾，对客户的要求响应得比较迟缓和艰难，项目经常得不到很好的对待，调配给项目的人员，其积极性不是很高；③职能部门工作方式多数面向本部门，而项目工作方式必须面向问题；④技术复杂的项目通常需要多个职能部门的共同合作，跨部门之间的沟通和交流比较困难，经常会出现没人承担项目全部责任的现象。

2. 职能式组织结构的适用范围

职能式组织结构虽然突破了直线式组织结构指挥链的单一性，但是也因政出多门且在没有比较有效的约束下，而导致下级部门对工作有所懈怠。因此，职能式组织结构主要适用于规模较小的建设工程项目。

扫码阅读：某项目职能式组织结构运行的矛盾

2.2.3  矩阵式组织结构

矩阵式组织结构是指职员由公司有关部门指派，加入项目组织，受项目经理的直接领导。矩阵式组织结构把职能原则和任务原则结合起来，既能发挥职能部门的优势，又可发挥项目组织的优势。

1. 矩阵式组织结构的特点

在矩阵式组织结构中，职能部门是永久性的，是隶属于公司的，而项目部是临时的，是针对特定的建设工程项目而设立的临时的、一次性的组织。公司职能部门的经理对本部门职员进行调配，以适应项目部相应岗位人员的需要，由项目部的项目经理与项目组织的职能人员在横向上有效地组织在一起，为实现项目目标而协同工作。由此可见，对于项目部的职能人员而言，他们要接受两个领导的指挥，一是原职能部门经理的领导，二是项目部项目经理的领导，如图2.7所示。

图2.7  矩阵式组织结构图

矩阵式组织结构有明显的优点：①由具有不同背景、不同技能和不同专业知识的人员共同为某个特定项目工作，可以取得专业化分工的优势，可以更有效地完成工作任务；②项目部由不同职能部门的人员组成，职能人员可以在不同项目之间灵活分配，可以加强不同部门之间的配合和信息交流；③项目部有明确的目标、规章制度及运作规程，可以增强职能人员直接参与项目管理的积极性，增加项目经理和项目组成人员对项目目标的责任感和工作热情。

矩阵式组织结构也有其缺点：①当组织中的信息和权利等资源不能共享时，项目经理和原有职能部门经理之间会因为人力资源的不平衡而发生矛盾；②项目成员要接受项目经理和原有职能部门经理的领导，他们必须具备较好的人际沟通能力和平衡协调能力；③组织成员之间还会发生任务分配不均、权责不统一的问题。

2. 矩阵式组织结构的扩展

在矩阵式组织结构的实践过程中，为了克服项目部成员指令源不唯一的问题，在传统的矩阵式组织结构的基础上延伸出以横向指令为主的矩阵式组织结构，如图2.8所示。当原职能部门经理的工作指令和项目部经理的工作指令相冲突的时候，职员要优先保证完成项目部经理的指令。相反，如果职能人员优先保证的是原职能部门经理的工作指令，那么该矩阵式组织结构是以纵向指令为主的矩阵式组织结构，如图2.9所示。

图2.8  以横向指令为主的矩阵式组织结构图

图2.9  以纵向指令为主的矩阵式组织结构图

3. 矩阵式组织结构的适用范围

根据矩阵式组织结构的特点和优势，可以运用在大部分工程建设项目中。从实践中来看，几乎所有的建设项目均可采用矩阵式组织结构。

扫码阅读：难以平衡的冲突

2.2.4  动态网络型组织结构

动态网络型组织结构是一种以项目为中心，通过与其他组织建立研发、生产制造、营销等业务合作网络，有效发挥核心业务专长的协作型组织。

1. 动态网络型组织结构的特点

动态网络型组织结构是组织基于日新月异的信息技术，为了应对更加激烈的市场竞争而发展起来的一种临时性的组织。它以市场的组合方式替代传统的纵向层级式组织，实现组织内在核心优势与外部资源优势的动态有机结合，因而更具敏捷性和快速应变能力，如图2.10所示。

图2.10  动态网络型组织结构图

动态网络型组织结构的优点是：①组织结构具有更大的灵活性和柔性，以项目为中心的合作可以更好地结合市场需求来调整各项资源；②网络中各个价值链部分也随时可以根据市场需求的变动情况增加、调整或撤销；③组织结构进一步扁平化，因为组织中的大多数活动都实现了外包，同时这些活动更多地靠电子商务来协调处理。

动态网络型组织结构的缺点是：①可控性太差，动态网络型组织结构的有效工作都是通过独立的供应商的合作来实现的，由于存在道德风险和逆向选择性，因此一旦组织依赖的外部资源出现问题，如质量问题、资金问题和供货问题，则组织就会面临被动的局面；②外部合作组织都是临时的，如果网络中某一不可替代合作单位退出，则组织将面临解散的风险；③动态网络型组织还要求建立较高的组织文化以保证组织的凝聚力，然而，项目是临时的，员工随时都有被解雇的可能，因此员工对组织的忠诚度也比较低。

2. 动态网络型组织结构的适用范围

在信息资源日益丰富的时代，越来越多的企业采用动态网络型组织结构进行运作，但是对于工程建设项目而言，这将是一个新的尝试。但对于建设工程项目全寿命周期而言，动态网络型组织结构是可以实现的，项目在立项阶段、设计阶段、招投标、施工、竣工等不同的阶段通过动态网络型组织参与。但是，如果在单一的阶段，如施工阶段采用动态网络型组织将是一个新的挑战。

#### 重要提示：

各个组织结构均有各自的优缺点，采用哪种结构形式，应根据实际情况来确定。

2.3  建设工程项目结构

2.3.1  建设工程项目结构的定义

建设工程项目结构简称项目结构图，就是用树状的结构图来表达建设工程项目的组织结构，该结构图通过层层分解，将要进行的建设工程项目分解，真实反映完成一个工程建设项目所有的工作任务，也就是通过组织结构图反映构成工程建设项目的组成。建设工程项目结构图如图2.11所示。

图2.11  建设工程项目结构图

2.3.2  建设工程项目结构的分解

建设工程项目结构的分解就是按照要求对工程建设项目进行树状结构分解。建设工程项目的结构分解没有统一的格式，但分解方式应和建设工程项目的施工组织部署相结合，考虑该建设工程特有的组织结构和合同结构。

建设工程项目结构分解并没有统一的模式，每项工程建设项目结构的分解均应考虑各自的特点。项目结构分解参考模式如图2.12所示。

图2.12  项目结构分解参考模式

2.3.3  建设工程项目结构的编码

在信息化时代，要想更加高效地进行沟通和管理，就应该充分利用信息网络技术带来的便利条件，在工程建设项目管理中对建设项目进行结构分解，然后进行结构的编码，并运用计算机进行存储，实现工程建设项目的信息化资源管理建设。

1. 建设工程项目结构编码的含义

建设工程项目结构编码是依据建设工程项目的结构分解图，按照一定的规律进行编码，编码由一系列的符号和数字组成。

2. 建设工程项目结构编码的类型

一个建设工程项目拥有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储这些信息，方便信息的检索和信息的加工整理，必须对项目的信息进行编码。由于建设工程项目的信息种类繁多，其编码工作也应分门别类。

1) 按照不同的内容进行编制

建设工程项目的编码按照不同的内容可以分为：建设工程项目管理的组织结构编码，建设工程项目的组织编码(如建设工程项目的政府主管部门和各参与单位的编码)，建设工程项目实施的工程过程编码及工程项目编码，业主方的建设工程项目投资控制编码，施工方的建设工程项目成本控制编码，建设工程项目的进度控制编码，建设工程项目的进度计划工作、项目进展报告和各类报表编码，建设工程合同编码，工程档案编码等。

2) 依据不同的用途进行编制

建设工程项目的编码工作根据不同的用途可以分为：服务于投资工作的投资项编码，用于成本控制工作的成本项编码，用于进度控制工作的进度项编码。

#### 分析与思考：

建设工程项目结构编码的意义。

2.4  建设工程项目管理组织的特征及运行要素

本节主要介绍建设工程项目管理组织的定义、特征及运行要素。

2.4.1  建设工程项目管理组织的定义

建设工程项目管理组织是指为了完成特定的建设工程项目的目标而建立起来的从事具体建设工程项目工作的群体，具有临时性和一次性的特征。建设工程项目管理组织既可以从狭义的角度来理解，也可以从广义的角度来理解。

1. 狭义的建设工程项目管理组织

狭义的建设工程项目管理组织是指建设工程项目的阶段性管理工作中的管理组织，主要是指由业主或者业主委托指定的负责整个工程管理的项目公司、项目经理部(或项目管理小组)，一般按项目管理职能设置职位(部门)，按项目管理流程完成属于自己管理职能内的工作。

业主、项目管理公司、承包商、设计单位、供应商都有自己的项目经理部和人员，因此建设工程项目管理的组织是分具体对象的。例如，业主的项目管理组织、项目管理公司的项目管理组织、承包商的项目管理组织。这些组织之间是通过各种各样的关系，以及各种管理工作、责任和任务的划分，形成项目总体的管理组织系统。

2. 广义的建设工程项目管理组织

广义的建设工程项目管理组织是由业主、承包商、材料供应商、设备供应商、分包商、运营单位等所有项目参与者共同构成的一种复杂的组织系统，有时候还会包括为项目提供服务的或与项目有某些关系的部门，如政府机关、鉴定部门等。在建设工程项目具体的管理工作中，每个参与者都有各自的项目管理的内容。

建设工程项目管理组织可以视为一个大的系统，该系统不仅包括建设管理单位本身的组织系统，还包括各参与方(咨询、设计、施工单位等)共同或分别建立的针对该工程项目的组织系统，也就是说建设工程项目管理组织既可以从狭义上理解，也可以从广义上理解。

2.4.2  建设工程项目管理组织的特征

建设工程项目管理组织的建立和运行符合一般的组织原则和规律。项目参与方来自不同的企业和部门，有不同的隶属关系，有不同的利益追求。为了保证建设工程项目的顺利进行，各参与者必须有效地组织起来，形成有利于建设工程项目实现的整体统一的目标和利益。建设工程项目管理组织的具体特征如下所述。

1. 具有明确的目的性

建设工程项目管理组织的设立就是为了完成一定的建设工程项目总目标和总任务，该目标和任务对于广义的建设工程项目管理组织而言，是通过合同来进行约定的；对于狭义的建设工程项目管理组织来说，是由该项目决策阶段作出的安排来决定其目标和任务的。

2. 具有目标多元性和统一性

建设工程项目管理组织具有目标多元性和统一性，这是针对广义的建设工程项目管理组织而言的。广义的建设工程项目管理组织不同于企业管理组织，其整个组织体是由不同的、相对独立的、有各自经济利益的建设主体组成，如建设单位、设计单位、材料设备供应单位和施工单位等不同的利益主体，他们之间不存在行政隶属关系，每个组织体都有自身的价值、行为取向和利益目标。因此，建设工程项目管理的核心就是协调项目参与方，为了统一的建设工程项目目标而努力。同时，建设工程项目管理组织体系中的目标多元性和统一性是有矛盾的，解决这一矛盾的方法是在组织结构中将多元建设主体一体化，以寻求一体化管理和实现项目目标的统一。

3. 具有一次性和临时性

建设工程项目管理组织最明显的特点是具有一次性和临时性，和建设工程项目的一次性有关。任何一个工程建设项目都是一次性的，有开始的时间和结束的时间，也有明确的工程建设目标，而建设工程项目管理组织就是为了完成工程建设目标和任务而临时组建的。

4. 具有关联性

建设工程项目管理组织具有临时性，它是企业组织为了完成某个工程建设项目而临时组建的组织。不论从广义的角度还是从狭义的角度去理解建设工程项目管理组织，建设工程项目管理组织就是企业组织派出去组建的完成特定工程建设项目的团队。建设工程项目管理组织的成员来源于企业组织。

5. 具有多样性

从狭义的方面理解，建设工程项目管理组织是企业组织为了特定的工程建设项目而临时组建的项目组织。建设工程项目部的成员来自原来企业，那么这必然和企业存在着专业和行政方面的关系。企业根据项目的人员需求从不同的部门分别抽调相应专业人员组成建设工程项目组织，这些专业人员的组成具有一定的行政关系，否则建设工程项目管理组织就不存在。

从广义的角度理解，建设工程项目管理组织之间存在着合同关系或者是合同定义的管理关系。一个工程建设项目的合同体系与建设工程项目的组织结构有直接的关系。建设工程项目参与各方之间是通过合同维系关系的，签订了合同，建设工程项目参与各方之间就是合同关系，以及由合同定义的管理关系。

6. 具有弹性和可变性

建设工程项目管理组织具有弹性和可变性，主要表现为完成建设工程项目任务的成员，随着建设工程项目的进展进入或退出组织。同时，对于企业来说，采用不同的组织策略、不同的项目实施计划则会有不同的建设工程项目管理组织形式。例如，一个工程建设项目早期组织比较简单，但是随着实施阶段的开展、工程建设任务的不断展开，组织的形式也会变得复杂。

7. 具有开放性

建设工程项目管理组织要和外界保持一定的物质和能量交换。建设工程项目管理组织随着工程建设项目的进展不断地和外界环境发生着资金、物资和信息的交换。大量的资讯交换需要组织提供交流通道。建设工程项目管理组织允许信息开放流通，也就意味着组织之间协调功能的加强，能提高建设工程项目管理组织的工作效率。

2.4.3  建设工程项目管理组织的运行要素

建设工程项目管理组织的运行要素主要有组织方式、组织结构、管理流程、组织制度、组织文化、信息管理与组织协调、组织运行力、组织优化与调整、组织绩效管理等。

1. 建设工程项目管理的组织方式

对于建设工程项目管理组织而言，组织方式是指管理方法和具体的实施方式两个方面的内容。随着建设工程项目理论和技术的发展，建设工程项目管理的组织方式和具体的实施方式也越来越丰富，如何根据实际建设工程项目的特征选择合适的模式，对建设工程项目的成功实践具有重要的意义。

2. 建设工程项目管理的组织结构

建设工程项目管理的组织结构是指建设工程项目管理内部各个部门之间的相互关系，是按照一定的领导体制、部门设置、层次划分、管理职能分工等构成的有机整体。建设工程项目管理的组织结构主要反映的是组织结构中各个系统之间或者各元素之间的指令关系、工作任务分工和管理职能分工，是一种静态概念上的组织。

3. 建设工程项目管理的管理流程

管理实质上是一个动态的过程，建设工程项目管理也是一个动态的过程，为了便于高效运转，组织必须遵循一定的管理流程。建设工程项目管理的管理流程就是将实施建设工程项目管理所需要的信息流和物质流有机地结合起来，保证各项工程和各部门之间进行合理地协调。

建设工程项目管理流程输入的是进行某项管理所需的信息，输出的是管理成果。例如，在进度计划控制中，输入进度计划和实际进度，进行对比之后，输出的是进度滞后或进度提前的信息，然后根据情况进行进度计划的调整。

4. 建设工程项目管理的组织制度

建设工程项目管理的组织制度，是为了保障建设工程项目的顺利实施而建立的一系列用以约束组织成员的规章制度。该组织制度从制度层面提供保障和约束，确保组织有效运行。它对项目管理组织结构中的岗位职责和工作流程进行管理，明确建设工程项目管理组织内部各成员之间的权利和义务关系，约束各方行为，为项目工作提供指导和行为规范，是保证建设工程项目管理组织高效、有序运行的前提。

5. 建设工程项目管理的组织文化

建设工程项目管理的组织文化是指一整套建设工程项目管理的管理体制、价值标准、基本信念、精神、道德观、行为规范等内容的综合体。组织文化对组织的运行效率具有一定的作用，可以对组织成员起到潜移默化的效果，对组织绩效起到长远的作用。对于建设工程项目管理组织特有的短暂生命而言，其组织文化的积累和建设需要企业组织的强力支持和维护，并通过建设工程项目管理层的推动，让项目组织成员积极参与，并内化到每一个项目组织成员内在的意识、规范和动力中。

6. 建设工程项目管理的信息管理与组织协调

建设工程项目管理工作的根本就是信息管理和组织协调。信息管理就是时刻关注建设工程项目的具体情况，通过对建设工程项目信息进行收集和分析，掌握需要解决的问题，明确产生问题的原因，寻找解决问题的途径，明确解决问题的资源。

建设工程项目管理的组织协调是指建设工程项目管理者为了实现建设工程项目的特定目标，通过协调和沟通，解决建设工程项目实施的各个阶段中不同组织、不同专业、不同部门之间大量的复杂关系和矛盾，使之密切配合、步调一致，形成最大合力，以提高组织效率。因此，组织协调是保证系统高效、有序运行的重要手段。

7. 建设工程项目管理的组织运行力

建设工程项目管理组织运行的根本动力在于利益的驱动。建设工程项目管理组织内部各参与方的利益趋同是保证建设工程项目整体目标实现的根本动力。利益趋同是指多方利益的一致性，建设工程项目管理组织内部各参与方之间是合作的博弈，具有价值创造的功能，并可以实现多赢的局面。项目组织创造的超额利益在合作成员之间合理地分配，可满足合作成员的利益追求。如果组织成员的利益得不到满足，组织的运行则会因为组织成员的不合作而受阻。

8. 建设工程项目管理的组织优化与调整

建设工程项目管理的组织优化和调整是建设工程项目组织系统根据实际的工作需要和具体环境的变化，在分析原有组织系统的缺陷、适应性、效率的基础上，对原有组织进行细微调整或者是重新整合。其具体的工作包括工作流程调整、组织结构调整、规章制度的修订或废止、责任系统的调整及信息流通系统的调整等，其中以工作流程调整和组织结构调整为主要内容。

9. 建设工程项目管理的组织绩效管理

建设工程项目管理的组织绩效是指对各参与方组织的人力资源的绩效、运营实施绩效及财务绩效的综合反映。建设工程项目管理者在制定了建设工程项目组织的规划、设计建设工程项目组织结构之后，开始进行建设工程项目组织的实施和运行，要让建设工程项目组织管理者对建设工程项目组织的前期工作及运行效果有一个充分的认识与批判，并且可以有针对性地进行改进，这就需要加强建设工程项目组织绩效的管理。

#### 分析与思考：

建立一个组织需要考虑哪些因素？建立公司组织和建立项目管理组织，考虑的因素相同吗？

2.5  建设工程项目管理组织结构的类型与选择

本节主要介绍建设工程项目管理组织结构的类型，以及选择建设工程项目管理组织结构时应考虑的因素。

2.5.1  建设工程项目管理组织结构的类型

建设工程项目管理组织的结构类型主要包括：工程指挥部式组织结构、项目公司式组织结构、CM式组织结构、PM式组织结构、PMC式组织结构和代建制组织结构。

1. 工程指挥部式组织结构

工程指挥部式组织结构是指由政府部门牵头，组织建设单位、设计单位、施工单位针对具体建设工程项目成立指挥部、筹建处、办公室等相应职能部门。工程指挥部负责建设工程项目建设期间的设计、采购、施工管理工作，如图2.13所示。项目建成后交给生产管理职能部门负责运营，工程指挥部即完成使命。也就是说采用工程指挥部式的组织结构仅仅对工程建设过程进行管理，而不负责竣工之后的生产经营管理等工作。

图2.13  工程指挥部式组织结构图

在工程指挥部式组织结构中，建设单位在行使职能时有比较大的权威性，可以采用行政手段进行决策、指挥和协调各方面的关系，调配项目建设所需要的设计单位、施工队伍和材料、设备等，在特定的经济和政治条件下，发挥了积极作用。

工程指挥部式组织结构的指挥部是临时组建的，缺乏工程建设管理经验和手段，形成“只有一次教训，没有二次经验”的局面。同时，该模式具备行政管理的职能，多方面不符合市场经济的规律，但是其具有强制性行政干预的特点，在项目实施过程中对所出现的相互协作配合问题的解决具有决策快、效率高的特点。因此，目前在我国大型项目，特别是政府投资项目中，工程指挥部式组织结构仍然被采用。

2. 项目公司式组织结构

在BOT(Build-Operate-Transfer，直译为“建设—经营—转让(或移交)”)模式中，为了特定的工程建设项目而成立项目公司，由其负责该项目的生产、建设、运营等项目事宜。因此，项目公司是我国适应社会主义市场经济体制的一种新型组织，在建设项目的建设阶段成立针对性的项目公司，并由该项目公司负责整个项目的策划、资金筹措、组织建设实施、生产经营、偿还以项目资产为条件的债务，确保建设项目的资产保值和增值。项目公司是该组织结构的核心。项目公司式组织结构如图2.14所示。

图2.14  项目公司式组织结构图

在建设工程项目管理组织结构中，项目公司的主要职责包括：①组建项目公司在现场的建设管理机构；②编制工程建设计划和建设资金计划；③对工程质量、进度、资金等进行管理；④协调项目的外部关系；⑤对项目的筹划筹资、人事任免、招标投标、建设实施直至市场经营、债务偿还、资产保值增值实施全过程管理；⑥按照国家有关规定享有充分的法人自主权。

3. CM式组织结构

1) 定义

CM(Construction Management)按照其字面直译成中文就是“施工管理”或者是“建设管理”。目前，在建设工程项目管理领域“施工管理”和“建设管理”具有比较明确的含义，为此国内部分学者将其翻译为“建设工程管理”，从中文的意思可知，“建设工程管理”的含义太广泛，很难解释清楚CM模式的具体含义。因此从目前来看，大部分采用英文字母缩写，即使用CM模式来表达。

CM式组织结构的根本出发点是为了缩短工程建设工期，这种组织结构一般采用“快速路径法”施工，即Fast-Track Method，又称为阶段施工法(Phased Construction Method)。“快速路径法”的基本思路是采用“Fast-Track”的生产组织方式，即“设计一部分、招标一部分和施工一部分”的方法，实现设计与施工的充分搭接，进而缩短整个建设工期。

在CM模式中，从建设开始雇用具有施工经验的CM单位(或CM经理)参与到建设工程实施过程中来，以便为设计人员提供施工方面的建议，在随后的施工阶段负责施工过程的管理。这样安排CM单位或CM 经理的目的就是将建设工程的实施看作一个整体，同时考虑设计和施工两个因素，力求使建设工程在最短的时间内、以最合理的经济费用和满足合同条件的工程质量建成并投入使用。

2) 类型

CM式组织结构有两种类型，第一种是代理型CM式组织结构，第二种是非代理型CM式组织结构。

(1) 代理型CM式(“Agency”CM)组织结构，如图2.15所示。在代理型CM式组织结构中，CM经理是作为业主的咨询单位或代理机构，业主和CM经理之间签订的合同是采用固定成本加管理费的类型。业主在工程建设各个阶段和各承包商签订合同，在施工阶段和施工单位签订工程施工合同。由于CM经理是代理型的，对设计单位没有指令权，而只能向设计单位提出一些合理化建议，因此CM单位和设计单位之间是协调关系。

(2) 非代理型CM式(CM/Non Agency)组织结构，也称为风险型CM式组织结构，如图2.16所示。采用风险型CM式组织结构时，CM经理担任施工总承包的角色，在风险型CM式组织结构中，业主通常会要求CM经理对承包的工程做出一个最大工程费用(Guaranteed Maximum Price，GMP，也称最高成本限额，或保证最大价格)，以保证业主的投资最高额。当工程建设全部结束之后，工程的结算额超过GMP时，则由CM单位(或CM经理所在单位)对超出额进行赔偿，即由CM单位(或CM经理所在单位)对超出部分进行支付，但是如果最后的工程结算额低于GMP，则多出的部分归业主所有，即节约的投资归业主所有。

图2.15  代理型CM式组织结构图

图2.16  非代理型CM式组织结构图

3) 优缺点

CM式组织结构的优点包括以下六个方面。

(1) 设计的可施工性较好，施工效率高。这是因为业主在项目初期就雇用了CM单位(或CM经理)，可以在项目初期发挥其施工经验和管理技能，协调设计单位做好设计工作，提供的设计具有可施工性。

(2) 采用“快速路径法”施工，施工工期短。

(3) 设计一旦得到业主的同意和政府部门的审批，就可以开工，因此施工工作可以提前进行，缩短总工期。

(4) 在设计阶段引入CM经理，在设计中采用可施工性的建议，减少了设计方和施工方的对立，改善了交流渠道，提高了效率。

(5) 项目可以提前完工，业主可以提前运营并收回投资。

(6) 在CM式组织结构中，实现了业主对项目的直接控制。

CM式组织结构的缺点主要包括以下两个方面。

(1) 风险较大，因为在选择承包商的招投标阶段，工程的全部设计尚未完成，工程项目的整体费用不明确，业主无法对整个工程建设项目的费用有全局的控制概念。

(2) 设计单位要承受来自业主和CM单位(或CM经理)甚至是承包人的压力，在工程实施过程中(特别是设计阶段)如果协调得不好，设计的质量和进度都会受到影响。

4. PM式组织结构

PM(Project Management，项目管理)式组织结构是指项目管理公司按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性研究和项目策划；在建设工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行(竣工验收)等服务，代表业主对建设工程项目进行质量、进度、投资、安全、合同、信息等方面的控制和管理。显然，项目管理公司外包的是业主的工程项目管理任务，因此项目管理公司一般按照合同约定承担相应的管理责任。PM式组织结构中各方关系如图2.17所示。

图2.17  PM式组织结构图

5. PMC式组织结构

1) 定义

PMC(Project Management Contract，项目管理承包)是指项目管理承包商代表业主对建设工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择设计、施工、试运行，并对工程进行全面管理。PMC是业主机构的延伸，从定义阶段到投产全过程的总体规划及计划的执行等方面对业主负责。PMC机构的目标和利益与业主保持一致。PMC式组织结构如图2.18所示。

图2.18  PMC式组织结构图

2) 应用

PMC式组织结构应用在比较复杂、大型的工程建设项目中。因为对于大型工程建设项目而言，建设工程项目的组织比较复杂，管理难度大，需要整体协调的工作比较多，业主往往选择项目管理承包商进行项目管理承包。因此，对于项目管理承包商而言，应具备较高的素质，能够承担广义的和狭义的组织协调，对工程项目进行全方位的管理。具体而言，项目管理承包商可以有效地完成项目前期阶段的准备工作，协助业主获得项目融资；对参与项目的众多承包商和供应商进行管理，确保彼此目标的一致性和互动性，力争项目整个寿命周期的总成本最低。

3) 类型

根据PMC式组织的工作范围，一般可以分成以下三种类型。

(1) 代表业主管理项目，同时还承担一些界外和公用设施的“设计—采购—施工”工作。这种工作模式对PMC组织来说，风险较高，但是其相应的利润和回报率也高。

(2) 作为业主管理队伍的延伸，仅仅是管理项目管理承包商，而不是承担任何“设计—采购—施工”工作。这种PMC模式相应的风险和回报都会比上一种低一些。

(3) 作为业主的顾问，对项目进行监督、检查，并将未完成工作及时向业主汇报。这种情况下PMC组织几乎不承担任何风险，所以回报也最低。

4) 特点

PMC式组织结构的特点主要包括以下四个方面。

(1) 有助于提高建设期间整个工程项目的管理水平，确保项目成功建设。因为业主选择的PMC公司大部分都是实力强大的公司，有着丰富的项目管理经验和从事多年PMC的背景，他们的技术实力和管理均能达到很高的水平。

(2) 有利于节省项目投资。PMC公司，一般从设计阶段到竣工试运行阶段，全面介入建设工程项目管理。从基础设计阶段开始，就本着节约的精神进行控制，从而可以降低项目采购和施工费用，达到节省投资的目的。因为业主在和PMC公司签订合同时，一般都有若节约投资就给予一定比例奖励的条款，所以PMC公司会在保证建设工程质量和工期的前提下，尽可能为业主节约投资，这样PMC公司就会获得一定的奖励。

(3) 有利于精简业主建设期的管理机构。对于超大型项目，业主如果选用工程指挥部式组织结构进行管理，就要建立一个结构相对庞大的指挥部，人数也相对多。当工程项目建设完成之后，工程指挥部人员的去留将会是一个非常棘手的问题。而PMC公司和业主之间仅仅是合同雇用关系，在工程建设期间，PMC公司会针对项目特点组成合适的组织机构协调业主进行工作，业主只需要保留很少的人员管理项目，从而可使业主精简机构。

(4) 有利于业主取得融资。PMC公司除了对建设工程项目进行管理外，还会通过项目融资、出口信贷等方式为业主提供全面的支持。因为从事PMC的公司对国际融资机构和出口信贷机构都非常熟悉，所以往往可以帮助业主对项目进行融资的选择和出口信贷的选择。对于融资机构而言，为了确保投资成功，也愿意由这些PMC公司进行管理，确保项目的成功建成，使得投资收益具有较高的保障。

6. 代建制组织结构

代建制是指政府主管部门对政府投资的非经营性建设项目，按照使用单位提出的建设项目功能要求，通过公开招标选定专业的工程建设管理单位，并委托其进行项目可行性研究、环境评估、规划设计、项目报审，以及项目施工的招投标和材料设备采购等整个建设过程的管理。代建制组织结构如图2.19所示。

代建制是对我国政府投资的非经营性建设项目管理模式进行市场化改革的重要举措。代建制含有代建和制度两重含义。“代建”是指投资人将建设项目委托给专业化工程项目管理公司代为建设直至交付使用；“制”是制度，规定在政府投资的公益性建设项目中采用这种项目管理模式。委托代建源于国际上通用的建设工程项目总承包，但我国的“代建制”中还包括了制度的内涵，是结合国情的一项政府投资项目管理创新。

图2.19  代建制组织结构图

由政府选择有资质的项目管理公司全面负责建设工程项目全过程的组织管理，促使政府投资工程的“投资、建设、管理、使用”的职能分离，通过专业化的项目管理最终达到控制投资、提高投资效益和管理水平的目的。

#### 重点提示：

掌握不同建设工程项目管理组织结构的优缺点。

2.5.2  建设工程项目管理组织结构的选择

建设工程项目管理组织结构的选择主要取决于建设工程项目的复杂程度、工程成本的早期明确程度、建设进度，以及业主参与施工活动的程度和设计人员参与工程管理的程度。当然，采用何种组织结构和业主的偏好也有很大的关系。

1. 建设工程项目的复杂程度

不同程度的建设工程项目可以选择不同的项目组织结构。一般而言，对于复杂的建设工程项目，采用CM式组织结构是最合适的。因为在CM式组织结构中，CM承包商处于独立地位，与设计或施工均没有利益关系，更加专注于组织协调。而PMC模式适合项目投资额较大且相当复杂的工艺技术项目，或由于某种原因业主感到凭借自身的资源和能力难以完成，需要寻找有管理经验的PMC组织来代替业主完成项目管理的项目。一般而言，一个项目的投资额越高、项目越复杂且难度越大，就越适合选择PMC组织。

2. 项目成本的早期明确程度

建设工程项目的成本明确程度对于业主来说具有重要意义，通过它可以知道建设项目的投资总额。但是，因为工程建设周期长，各方面的风险因素众多，使得建设工程项目的成本一直不具备确定性。传统的建设工程项目管理模式，具有早期成本明确性，因为在不考虑其他因素的情况下，设计图纸中可以预估投资总成本。而CM模式则是由一系列的合同组成，随着工作进展，建设工程成本才会不断明确；在PMC模式中，合同总价一般是控制在规定的范围之内的。

3. 建设工程项目的建设进度

在传统的建设工程项目管理模式中，一般均在施工设计图纸完全出来之后再进行施工单位的招投标，进度方式最慢。CM模式采取快速路径进行，其建设进度最快，可以保证工程快速施工，设计和施工可以高水平地搭接。在PMC模式中，绝大部分的项目管理工作都由项目管理承包商来承担。PMC组织作为业主的代表或业主的延伸，帮助业主在项目前期的策划、可行性研究、项目定义、计划、融资方案，以及设计、采购、施工、试运行等整个过程中有效控制工程进度。

4. 业主参与施工活动的程度

在传统的建设工程项目管理模式中，业主可以聘用社会专业力量进行招标、造价咨询等管理工作，参与施工管理活动程度可深可浅。在CM模式中，一般没有施工总承包商，业主与多个施工单位签订施工承包合同，聘请施工管理承包商协助业主进行工程施工管理，但是业主必须适当地介入施工活动。在PM模式中，业主聘请项目管理公司作为顾问，承担部分施工管理工作。在PMC模式中，业主聘请管理承包商作为业主代表或业主的延伸，对项目进行集成化管理。

5. 设计人员参与工程管理的程度

在传统的建设工程项目管理模式中，设计人员参与工程管理的程度较高。在CM模式中，设计工作和工程管理工作彻底分离，设计人员虽然作为项目管理的一个重要参与方，但工程管理的工作由施工管理承包商来承担，施工管理承包商要求设计人员在适当的时间提供设计文件，配合施工承包商完成工程建设。在PMC模式中，设计人员在PMC组织的安排下，完成基础设计任务，并交由PMC组织审查，而详细设计可由PMC组织选定的总承包商来完成。

#### 分析与思考：

在选择建设工程项目管理组织结构时应考虑哪些因素？

2.6  项 目 经 理

2.6.1  项目经理的概念和分类

项目经理是企业法定代表人在承包的建设工程施工项目上的委托代理人，是一个岗位性职务。项目经理应根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，对建设工程项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。根据项目经理所属的单位不同，项目经理可以分为业主的项目经理、咨询机构的项目经理、设计单位的项目经理和施工单位的项目经理。也就是说，各个工程建设参与方都有项目经理部和项目经理参与工程实施。

1. 业主的项目经理

业主的项目经理，即投资人单位领导和组织一个完整的建设工程项目的总负责人。小型项目的项目经理可以由一人担任，而规模大、工期长并且技术复杂的工程项目，则由工程总负责人、工程投资控制者、进度控制者、质量控制者及合同管理者等人员组成项目经理部，对项目建设全过程进行管理。业主也可以分阶段配备项目经理，如准备阶段项目经理、设计阶段项目经理和施工阶段项目经理等。

2. 咨询机构的项目经理

咨询机构是业主委托代为进行项目管理的专业工程咨询机构。在项目比较复杂，业主没有足够的人员组建一个能胜任管理任务的管理组织时，需要委托咨询机构来组建一个帮助自己进行项目管理的组织。咨询机构可以代理业主进行一个阶段的项目管理工作，也可以是工程建设全过程的项目管理。

3. 设计单位的项目经理

设计单位的项目经理是设计单位领导和组织一个建设工程项目设计的总负责人。设计单位的项目经理对业主的项目经理负责，从设计的角度控制工程项目的总目标。

4. 施工单位的项目经理

施工单位的项目经理，即施工企业法定代表人在承包的建设工程施工项目上委托的法定代表人。他是建设工程项目施工的总负责人，是施工项目经理部的最高指挥者和组织者。项目经理部是由项目经理在企业的支持下组建并领导职员进行项目管理的组织机构。由工程项目施工负责人、施工现场负责人、施工成本负责人、施工技术与质量控制者、合同管理者等人员组成。

2.6.2  项目经理的工作任务和责权利

1. 建设单位项目经理的职责

建设单位项目经理的主要职责包括：做好项目的组织与协调，做好项目信息与合同管理，控制工程建设的投资、工期和质量，及时验收检查，实现工程项目的总目标。建设单位项目经理的职责具体包括以下内容。

(1) 确定项目组织系统，明确各主要人员的职责分工。

(2) 确定项目管理系统的目标、项目总进度计划并监督执行。

(3) 负责组织工程项目可行性研究报告和设计任务书的编制。

(4) 控制建设工程项目投资额、进度和工期，以及建设工程质量。

(5) 进行工程合同管理，当工程有变更的时候，及时进行协调和调整。

(6) 制定项目技术文件管理制度，建立完善的工程技术档案。

(7) 审查、批准与建设工程项目有关的物资采购活动。

(8) 组织并协调与工程项目建设有关的各方面工作，实现工程项目总目标。

2. 施工单位项目经理的工作任务

施工单位项目经理的工作任务包括以下几项。

(1) 确定项目管理组织机构并配备相应人员，组建项目经理部。

(2) 制定岗位责任制等各项规章制度，以便有序地组织项目，开展工作。

(3) 制定项目管理总目标、阶段性目标，以及总体控制计划，并实施控制，保证项目管理目标的全面实现。

(4) 及时准确地做出项目管理决策，严格管理，保证合同的顺利实施。

(5) 协调项目组织内部及外部各方面关系，并代表企业法人在授权范围内进行有关签证。

(6) 建立完善的内部和外部信息管理系统，确保信息畅通无阻、工作高效进行。

3. 施工单位项目经理的职责

施工单位项目经理应当履行以下职责。

(1) 代表企业实施施工项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。

(2) 履行项目管理目标责任书规定的任务。

(3) 组织编制项目管理实施规划。

(4) 对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

(5) 建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

(6) 在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等方面的协调，解决项目中出现的问题。

(7) 按项目管理目标责任书处理项目经理部与国家、企业、分包单位及职工之间的利益分配。

(8) 进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。

(9) 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。

(10) 处理项目经理部的善后工作。

(11) 协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

4. 施工单位项目经理的权利

施工单位项目经理具有以下权利。

(1) 参与企业进行的施工项目投标，签订施工合同。

(2) 经授权组建项目经理部，确定项目经理部的组织结构，选择、聘任管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。

(3) 在企业财务制度规定的范围内，根据企业法定代表人授权和施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用，决定项目经理部的计酬办法。

(4) 在授权范围内，按物资采购程序性文件的规定，行使采购权。

(5) 根据企业法定代表人授权或按照企业的规定，选择、使用作业队伍。

(6) 主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。

(7) 根据企业法定代表人授权，协调、处理与施工项目管理有关的内部与外部事务。

5. 施工单位项目经理的利益

施工单位项目经理应当享有以下利益。

(1) 获得基本工资、岗位工资和绩效工资。

(2) 除按项目管理目标责任书规定可获得物质奖励外，还可获得表彰、记功，以及评选优秀项目经理等荣誉称号的资格。

2.6.3  项目经理责任制

1. 项目经理责任制的含义及作用

项目经理责任制就是将项目经理统一领导、全面负责的组织管理形式作为项目管理的一种制度。项目经理责任制的主体是项目经理个人全面负责、项目经理部集体承包；项目经理责任制的重点是管理。项目经理的工作内容是项目管理目标责任书所确定的，而项目管理目标责任书是项目经理部开展项目管理工作的根本依据。

项目经理责任制是以项目经理为责任主体的施工项目管理目标责任制度。实行项目经理责任制有利于明确职责，形成合理的责权利体系；有利于从行政指令式的管理方式向经济合同制的管理方式转变；有利于优化组织结构，采用弹性矩阵式的组织形式；有利于强化项目意识，树立项目的权威性，统一思想，提高效率，保证项目目标的实现。

小知识：项目管理目标责任书

项目管理目标责任书包括以下内容。

(1) 企业各业务职能部门与项目经理部之间的关系。

(2) 项目经理部使用作业队伍的方式，项目所需材料、机械设备的供应方式。

(3) 项目应达到的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标等。

(4) 在企业制度规定以外的，由法定代表人向项目经理委托的事项。

(5) 企业对项目经理部人员进行奖惩的依据、标准、办法及应承担的风险。

(6) 项目经理解职和项目经理部解体的条件及方法。

2. 项目经理责任制的特点

项目经理责任制具有以下特点。

(1) 对象的单一性。项目经理的责任是对建筑产品形成过程的一次性全额承包，包括建筑产品形成的全过程。

(2) 主体的直接性。项目经理责任制实行“经理负责、全员管理、集体承包、风险抵押、单独核算、自负盈亏”的目标管理制度。

(3) 内容的全面性。项目经理责任制包括建设工程项目管理过程的所有内容，在建设工程项目管理过程中所有事件均可由项目经理全权负责。

(4) 责任的风险性。项目经理工作必须满足“目标突出、责任明确、利益直接、考核严格”的基本要求。

3. 项目经理责任制的条件

实行项目经理责任制应当具备以下条件。

(1) 项目任务落实、开工手续齐全，具有切实可行的施工组织设计。

(2) 各种工程技术资料、施工图纸、劳动力配备、主要材料等已经落实，可以保证按计划供应。

(3) 拥有相当数量的懂技术、会管理、敢负责并具有施工项目管理经验的人才，可以组织一个精干、得力、高效的项目管理班子。

(4) 实现企业业务工作系统化管理，形成良好的内外部环境，具有为项目经理部提供劳务、材料、机械设备及生活设施等服务的功能。

4. 项目经理责任制的考核评价

1) 考核评价的方式

项目经理责任制的考核方式主要包括按年度或按工程进度进行阶段性考核评价和全面的终结性考核评价。

2) 考核评价的内容

(1) 阶段性考核的内容一般包括完成工程施工合同、经济效益、回收工程款、执行承包人各项管理制度、各种资料归档等情况，以及项目管理目标责任书中其他要求内容的完成情况。

(2) 终结性考核的内容包括确认阶段性考核的结果、确认项目管理的最终结果、确认该项目经理部是否具备“解体”的条件。

重点提示：

项目经理责任制的实行确立了项目经理的地位，以及其相应的责权利。

| 扫码阅读：项目经理的执业资格与管理 | 扫码阅读：项目经理的能力 |
| --- | --- |

本 章 小 结

本章主要讲述建设工程项目组织的概念、特征；建设工程项目管理组织结构的基本类型和特点；建设工程项目结构的分解及编码；项目经理的概念，项目经理的责权利，项目经理责任制等内容。

思  考  题

1. 什么是组织？组织的特征与构成要素有哪些？

2. 组织设计的原则有哪些？组织设计的基本内容有哪些？

3. 目前主要有哪些组织结构，各自的特点有哪些？各适用于什么样的工程建设项目？

4. 项目经理的职责有哪些？如何进行项目经理的选聘？